## Materiał na Komisję Rozwoju 11.
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu Sprawozdanie z realizacji inwestycji w roku 2023
Lp. | Nazwa zadania, ulicy | Opis zadania | Wartość Zadania | Realizacja
BUDŻETY OBYWATELSKIE
1 | Ekologiczny parking BMC - szanujmy trawniki (BO23/VIII/2,8) | Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie, której aktualnie powstaje parking o powierzchni ok 260 m2, wymienione zostaną słupy oraz przewód oświetlenia ulicznego. W ramach zadania wymieniona zostanie również nawierzchnia jezdni na odcinku około 100 m. | 150906.45 | Zadanie w trakcie realizacji - opracowano dokumentacje projektową - wymieniono słupy oraz przewód oświetlenia ulicznego - zostało wykonane korytowanie oraz montaż elementów krawędziowych. - sfrezowano warstwe ścieralną jezdni. -
2 | Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1) | W ramach zadania zostaną zmodernizowane dwa przejścia dla pieszych usytuowane w ciągu ul. Wiejskiej w Sosnowcu, poprzez montaż interaktywnego systemu ostrzegawczego oraz wymianę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników na wybranych fragmentach | 185389.65 | Zadanie w trakcie ralizacji
3 | Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) | W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z: - budową utwardzonego pobocza wzdłuż jezdni w ciągu ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu, na odcinku od posesji nr 66 do skrzyżowania z ul. Wileńską, - budową chodnika przy ul. Wileńskiej w Sosnowcu, stanowiącego połączenie z przystankiem autobusowym „Porąbka Ośrodek Rekreacyjny [nż]”. W ramach zadania zostanie również wyznaczone nowe przejście dla pieszych przy ul. Wileńskiej. | 466170 | Zadanie w trakcie ralizacji - roboty budowlane na ukończeniu
4 | Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2) | W ramach zadania: - wybudowano chodnik w ciągu ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Stefana Starszyńskiego do przystanku autobusowego „Ostrowy Górnicze Rondo”: wzdłuż jezdni oraz w ciągu nieistniejącej linii kolejowej pomiędzy ul. Armii Krajowej, a ul. Górną , - wykonano bezpiecznik (utwardzone pobocze) wzdłuż ogrodzenia posesji nr 6 przy ul. Obwodowej, - wykonano fragment nawierzchni z kostki brukowej stanowiącej zjazd z ul. Armii Krajowej na ul. Górną, - wykonano nasadzenia 6 sztuk drzew, - zabudowano poręcz z dodatkowym pochwytem. | 426441 | Zadanie zrealizowane w całości
POZOSTAŁE INWESTYCJE
6 | Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej | W ramach zadania opracowano dokumentacje projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z przebudową drogi, której zakres obejmował wymianę nawierzchni jezdni i ciągów pieszych wraz z wymianą elementów krawędziowych oraz elementów żeliwnych. W ramach zadania został zawężony fragment drogi czego następstwem było wprowadzenie ruchu jednokierunkowego rejonie budynku numer 14 przy ul. Podjazdowej. | 522748.77 | Zadanie zrealizowane w całości
7 | Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej | W ramach zadania opracowano dokumentacje projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z przebudową drogi, której zakres obejmował: wymianę nawierzchni jezdni wraz z wymianą podbudowy, częściowym wykonaniem stabilizacji gruntu, przebudową ciągów pieszych oraz wymianie elementów krawędziowych i elementów żeliwych. | 525400.4 | Zadanie zrealizowane w całości
8 | Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I,4A | W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych (w tym pozwolenie Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków). Współpraca ze SM LOKUM | 13438.98 | W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej - obecnie trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków
9 | Przebudowa ulicy Kukułek - boczna w Sosnowcu | W ramach zadania przewiduje się opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych oraz wykonaniem badań geotechnicznych | 9987.6 | Została zawarta umowa z Wykonawcą
10 | Przebudowa fragmentu ul. Hallera w Sosnowcu | Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz przebudowe fragmentu ciągu pieszego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Zadanie realizowane wspólnie ze Sosnowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową. | 15990 | Wykonawca opracował dokumentacje projektową - oczekuje się na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
11 | Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu | W ramach zadania przewiduje się opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych oraz wykonaniem badań geotechnicznych | 9987.6 | Została zawarta umowa z Wykonawcą
12 | Budowa fragmentu drogi przy ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu | W ramach zadania przewiduje się opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych oraz wykonaniem badań geotechnicznych | 14993.7 | Została zawarta umowa z Wykonawcą
13 | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka | W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na wysokości ogródków działkowych przy ul. Mikołajczyka 52 wraz z wykonaniem fragmentu chodnika stanowiącego ciąg komunikacyjny do przystanku autobusowego "Dębowa Góra Ogródki Działkowe" | 1000 | W trakcie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
14 | Przebudowa oświetlenia placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu | W ramach zadania wykonano montaż siedemnastu słupów oświetlenia ulicznego oraz jedenastu naświetlaczy typu LED doświetlających elewację budynku Dworca PKP | 110492.71 | Zadanie zrealizowane w całości
15 | Doświetlenie przejścia przez torowisko tramwajowe przy ul. Białostockiej w Sosnowcu | W ramach zadania wykonano montaż trzech słupów oświetlenia ulicznego wraz z instalacją zasilającą w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych | 16642.05 | Zadanie zrealizowane w całości
16 | Rozbudowa oświetlenia skweru przy ulicy Broniewskiego 44 w Sosnowcu | W ramach zadania wykonano montaż sześciu słupów oświetlenia parkowego wraz z instalacją zasilającą w celu doświetlenia strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie skweru | 26379.55 | Zadanie zrealizowane w całości
17 | Doświetlenie strefy aktywności mieszkańca przy ul. Wagowej w Sosnowcu | W ramach zadania wykonano montaż dwóch słupów oświetlenia parkowego z naświetlaczami LED wraz z instalacją zasilającą w celu doświetlenia strefy aktywności mieszkańca | 21189.76 | Zadanie zrealizowane w całości