## Arkusz1
REALIZOWANE ZADANIA
L.p. | Nazwa zadania | Termin realizacji | Opis | Uwagi
1 | Przebudowa Placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu | lipiec 2020 r. - czerwiec 2023 r. | W ramach zadania wykonano: pawilon, nawierzchnię kamienną i betonową, sieci uzbrojenia terenu, w tym odwodnienie budowanego placu, monitoring, zadaszenia wraz z siedziskami i zielonym dachem, dostawę i montaż elementów małej architektury, fontannę, parking za Sezamem wraz z ciągiem pieszym, wolnostojące litery przestrzenne, kwatery zieleni wraz z nasadzeniami, iluminację budynku dworca PKP. | Zadanie zakończone.
2 | Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejący układem drogowym miasta Sosnowiec | 15.12.2023 r. | Aktualizacja dokumentacji projektowej: Zadanie 1 Rozbudowa drogi S1 wraz z budową węzła i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec – obejmująca rozbudowę istniejącej drogi ekspresowej na odcinku km 540+700 - 541+750 wraz z budowę węzła drogowego typu WB i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Zadanie 2 Budowa drogi klasy G łączącej węzeł na drodze S-1 ze strefą inwestycyjną przy ul. Inwestycyjnej o łącznej długości 1,978 km | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
3 | "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" | 1. Roboty budowlane: 30-07.2020 r. - 30.06.2023 r 2. Dostawa zwierząt: 02.05.2023 r. - 4.10.2023 r. 3. Dostawa roślin: 11.04.2023 r. - 20.06.2023 r. | Zakres zadania obejmował: wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych, wykonanie zagospodarowania terenu, technologii LSS, zakup wraz z dostawą roślin i zwierząt, dostawę wyposażenia | Zadanie zakończone.
4 | "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" | 14.11.2022 r. - 30.06.2023 r. | Przebudowa ulicy Teofila Lenartowicza, drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ul. Karola Szymanowskiego do zjazdu w kierunku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Zakres rzeczowy zadania: - rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego - budowa muru oporowe w formie gruntów zbrojonych z warstwą licową z bloczków betonowych, - budowa przepustów pod drogą, - przebudowa kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia ulicznego, - wykonanie doświetlonych przejść dla pieszych, - przebudowa kolidującej infrastruktury i budowa kanalizacji kablowej: budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, budowa telekomunikacyjnego rurociągu kablowego, budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci kanalizacji tłocznej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, - przebudowa skrzyżowania w rejonie ul. Karola Szymanowskiego – budowa ronda, - wykonanie nawierzchni jezdni, - wykonanie nawierzchni ciągu komunikacji pieszej, - wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przejazdami, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. | Zadanie zakończone.
5 | Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II | 09.03.2023 r. | Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) w zakresie rozbudowy i przebudowy odcinka DK 94 na terenie Sosnowca od węzła z ul. Będzińską do węzła z ul. 3 maja na odcinku ok. 3,5 km wraz z przebudową obiektów mostowych, budową: kładki nadziemnej, ekranów akustycznych, kanalizacji deszczowej | Zadanie zakończone.
6 | "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego - Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu” | Zadanie 1: 14.09.2023 - 14.05.2024 r. Zadanie 2 28.10.2021 r. - 15.06.2023 r. | Zadanie 1: Przebudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Gacka w zakresie poprawy stanu nawierzchni i regulacji krawędzi jezdni. W obszarze skrzyżowania przewiduje się uporządkowanie ruchu pieszego poprzez zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych oraz przebudowę nawierzchni chodników. Przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku ok. 180 m w zakresie wymiany warstw konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni wraz z przebudową/ uporządkowaniem parkingu/miejsc obsługi podróżnych w rejonie skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Gacka, budowa zatoki autobusowej oraz powiązania z istniejącymi ciągami pieszymi. Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Zapolskiej w zakresie zmiany na skrzyżowanie typu ronda. Budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 200 mb. wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na odcinku ok. 50 m. Zadanie 2: Rozbudowa ul. Zapolskiej na odcinku ok 200 mb, uporządkowanie ruchu pieszego poprzez zmianę lokalizacji przejść dla pieszych wraz z przebudową nawierzchni chodników, istniejących zjazdów, budowa zatok parkingowych wzdłuż ul. Zapolskiej o łącznej ilości miejsc 30 + 2 (dla osób niepełnosprawnych). Budowa wydzielonego parkingu o łącznej ilości miejsc 18 + 2 (dla osób niepełnosprawnych). Przebudowa istniejącego parkingu o łącznej ilości miejsc 54 + 3 (dla osób niepełnosprawnych). | Zadanie nr 1 - termin realizacji do maja 2024 r. Zadanie nr 2 - zakończono
7 | Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu | 30.12.2020 r. - 12.12.2023 r. | Przebudowa ul. Teofila Lenartowicza na odcinku od zjazdu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu w kier. hal produkcyjno-usługowych PANATTONI. Zakres rzeczowy: 1.Branża drogowa: - budowa ronda turbinowego, budowa kanału technlogicznego, wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową zatok a utobusowych, ciągu pieszo - rowerowego, przebudowa infrastruktury technicznej oraz budowa kanlaizacji deszczowej - budowa drogi serwisowej w kier. hal produkcyjno-usługowych PANATTONI | Zadanie zakończone.
8 | "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" - „Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu” | 28.06.2022 r. - 28.03.2024 r. | Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Piłsudskiego na odcinku od Ronda Ludwik do Ronda Praw Kobiet, polegająca m.in. na: -Przebudowie nawierzchni i obramowań, - Przebudowie konstrukcji zatok autobusowych wraz z zabudową krawężników peronowych, - Budowie i przebudowie zatok postojowych, - Przebudowie i budowie chodnika z betonowej kostki brukowej, - Przebudowie i budowie ścieżki rowerowej, - Budowie doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, - Eliminacja zastoisk wodnych - Budowie kanału technologicznego, - Wymianie włazów kanalizacyjnych na pływające - Wymianie rusztów żeliwnych na wpustach, - Wymianie przykanalików, - Dobudowie wpustów. | Trwa procedura odbiorowa.
9 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” | 28.06.2022 r. - 28.03.2024 r. | Przebudowa ul. Orlej, ul. Grota Roweckiego, ul. Parkowej, ul. Wawel na odcinku od skrzyżowania z ul. Staropogońską/Nowopogońską do skrzyżowania z ul. Barbary, polegająca m.in. na: - Przebudowie skrzyżowania ul. Wawel i ul. Barbary na rondo turbinowe - Przebudowie konstrukcji zatok autobusowych wraz z zabudową krawężników peronowych - Przebudowie i budowie chodnika z betonowej kostki brukowej - Przebudowie i budowie ścieżki rowerowej - Budowie doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych - Eliminacja zalewiska na wiadukcie drogowym, - Budowie kanału technologicznego - Wymianie włazów kanalizacyjnych na pływające - Wymiana rusztów żeliwnych na wpustach - Wymiana przykanalików - Dobudowa wpustów | Trwa procedura inwentaryzacji robót
10 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - „Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu” | 28.06.2022-28.03.2024 | Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z – odcinek ul. Lenartowicza dł. ok. 227,30 m i odcinek al. Paderewskiego dł. ok. 110,80 m. Prace obejmują w szczególności: - Rozbudowie skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo z wyspą środkową i wyspami rozdzielającymi na dojazdach; - Budowie chodnika z betonowej kostki brukowej; - Budowie ścieżki rowerowej; - Budowie/przebudowie oświetlenia; - Przebudowie/budowie/likwidacji odwodnienia (kanalizacja deszczowa); - Przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu; - Wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu
11 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - ”Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu” | 28.06.2022 r. - 28.03.2024 r. | - Rozbiórka nawierzchni jezdni, chodnika oraz torowiska tramwajowego, - Rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego wraz z elementami wyposażenia, - Budowa nowego wiaduktu wraz z systemem izolacji, odwodnieniem oraz elementami wyposażenia, -- Wykonania kanalizacji kablowej dla nowej trasy kabli, - Przebudowa drogi na dojazdach do obiektu (budowę nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej w dostosowaniu do podniesionej niwelety drogowej), - Przebudowa torowiska tramwajowego na dojazdach do obiektu (z uwzględnieniem planowanej rozbudowy o drugi tor)
12 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - „Przebudowa ul. Małachowskiego” | 28.06.2022 r. - 31.07.2023 r. | Przebudowa ul. Małachowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego do skrzyżowania z ul. 3 Maja; przebudowa ul. Targowej i Kościelnej od skrzyżowania z ul. Modrzejowską do skrzyżowania z ul. Małachowskiego, obejmują m.in.: - Elementy małej architektury, ławki, kosze stojaki na rowery - Zmianę aranżacji zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i roślin, wycinka drzew - Miejsca pod punkty gastronomiczne/ogródki wraz z zasilaniem w energię elektryczną - Budowę/przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego - Rozbudowę monitoringu miejskiego, oraz sieci miejskiej, sieci internetowej - Budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej - Zmianę organizacji ruchu - Zmiana aranżacji terenu na skwerku przy Wydziale Komunikacji - Wymianę nawierzchni na ul. objętych zadaniem na nawierzchnię z kostki betonowej szlachetnej i płyt kamiennych. | Trwają roboty budowlane. Trwa procedura związana z zawarciem aneksu terminowego.
13 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - „Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego” | 28.06.2022 r. - 28.03.2024 r. | Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz odcinka al. Księdza Franciszka Blachnickiego. Rozbudowa ulicy Gen. Mariusza Zaruskiego w zakresie od rejonu skrzyżowania z ul. Kombajnistów do rejonu skrzyżowania z ul. 11 Listopada/ Braci Mieroszewskich z wyłączeniem tych skrzyżowań. Rozbudowa ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Zaruskiego do skrzyżowania z ul. Blachnickiego włącznie. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zaruskiego i Bora-Komorowskiego oraz ronda na skrzyżowaniu Bora-Komorowskiego i Blachnickiego. Prace obejmują w szczególności: - Rozbudowę/ przebudowę ul. Gen. Mariusza Zaruskiego (droga powiatowa 7261S klasy Z) oraz ul. Bora-Komorowskiego (droga gminna 120150S klasy L), - Rozbudowę/przebudowę skrzyżowań ulic: Zaruskiego/Komorowskiego oraz Komorowskiego/Blachnickiego, - Budowę układu drogowego z miejscami postojowymi w rejonie ogródków działkowych, - Budowę zjazdów na potrzeby skomunikowania obiektu sportowego ZSP, - Budowę elementów wpływających na poprawę BRD, - Przebudowę istniejących zjazdów, - Budowę ścieżek rowerowych i chodników; - Budowę kanalizacji deszczowej, - Przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, - Przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, - Przebudowę i budowę oświetlenia, - Przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, - Budowę kanału technologicznego, - Budowę systemu monitoringu miejskiego, - Rozbiórkę i demontaże, - Gospodarkę zielenią.
14 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - „Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości” | 28.06.2022-28.03.2024 | Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego układu drogowego w tzw. nowym śladzie oraz niezbędny zakres przebudowy i rozbudowy istniejących układów drogowych ul. Sedlaka i ul. Niepodległości w Sosnowcu. Ul. Niepodległości i ul. Sedlaka są drogami gminnymi o znaczeniu lokalnym z ruchem uspokojonym. W bezpośrednim otoczeniu ww. ulic zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny należące do Wyższej Szkoły Humanitas, a także zespoły garaży wolnostojących (zespoły garażowe zlokalizowane są zarówno od strony ul. Sedlaka, jak i od strony ul. Niepodległości), spośród których pojedynczy zespół 6-stanowiskowy ulegnie koniecznej rozbiórce na potrzeby realizacji inwestycji, z uwagi na bezpośrednią kolizję. Prace obejmują w szczególności: - Budowę drogi łączącej ul. Niepodległości i ul. Sedlaka, - Przebudowę skrzyżowania z ul. Niepodległości, - Budowę skrzyżowania z ul. Sedlaka, - Budowę skrzyżowania w ciągu drogi łączącej, - Budowę ścieżki rowerowej, - Budowę chodników, - Budowę zatok postojowych, - Budowę/ przebudowę zjazdów, - Budowę/ przebudowę oświetlenia ulicznego, - Budowę/ przebudowę kanalizacji deszczowej, - Zabezpieczenie i przebudowę kolidującej infrastruktury, - Budowę kanału technologicznego, - Wyburzenie pojedynczego wolnostojącego 6-stanowiskowego zespołu garaży (od strony ul. Niepodległości). | Zakończono prace związne z wykonaniem odcinka velostrady.
15 | Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec | 24.03.2023 r. - 24.12.2023 r. | Opracowanie czterech programów funkcjonalno-użytkowych dla velostrady przebiegającej na terenie Gminy Sosnowiec.
16 | Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu | 27.01.2023 r. - 27.06.2023 r. | W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy, dla przebudowy ul. Kopalnianej, Konstytucji, Kalinowej, Wrzosowej, Traugutta, w tym przebudowę/budowę/remont odwodnienia przedmiotowych ulic.
17 | Przebudowa drogi Sławkowskiej - Pekińskiej – Dojazdowej | lipiec 2022 r. – czerwiec 2023 r. | W ramach zadania zostały przebudowane fragmenty ulic: Pekińska, Sławkowska, Dojazdowej, w tym budowa urządzeń retencyjnych wody deszczowe i roztopowe w ul. Sławkowskiej. | Zakończono roboty budowalne.
18 | Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu | 14.02.2023 r. - 14.02.2024 r. | Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem Umowy jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla 3-stanowiskowego garażu samochodów bojowych wraz ze zmianą zagospodarowania terenu oraz wykonaniem przyłącza gazu oraz kotłowni. | W dniu 23.11.2023 r. przekazano teren budowy. Rozpoczęto roboty budowlane.
19 | "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" | 21.03.2022 r. - 8.09.2023 r. | Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o dokumentację projektową. Zadanie składa się z dwóch elementów: -budowie wiaty nad istniejącym budynkiem wielofunkcyjnym wraz z instalacjami -budowie budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z instalacją gazową, instalacją elektryczną, instalacją wodno-kanalizacyjną, instalacją c.o., instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, budowa zbiornika przeciwpożarowego, budowa poletka rozsądzającego, a także szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe | Zadanie zakończone.
20 | Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 14.04.2024 r. | Przedmiotem zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej m.in.: termomodernizację budynku SP6 wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów, częściową wymianę poszycia dachu, odprowadzenia wód opadowych z dachu, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji odgromowej, wymianę balustrad / barierek, częściową wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem głównego wyłącznika prądu oraz wymianę części opraw oświetleniowych, remont schodów zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących.
21 | „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" – część III – „Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu" | 06.07.2023 r. - 06.10.2024 r. | LO VI - Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku liceum wraz z remontem instalacji c.o. wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Remont terenów utwardzonych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. LO IX - Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku liceum wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Wykonanie instalacji wentylacji i instalacji hydrantowej. | Trwają roboty budowlane.
22 | „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" – część II – „Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu" | 06.07.2023 r. - 06.10.2024 r. | PM 5 - Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Remont schodów zewnętrznych oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych PM 40 - Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Wymianę oświetlenia terenu. | Trwają roboty budowlane.
23 | „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" – część I – „Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23, i nr 36 w Sosnowcu" | 06.07.2023 r. - 06.10.2024 r. | SP1 - Roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji ścian piwnicznych (do wysokości linii terenu) wraz z remontem schodów zewnętrznych wraz z balustradom oraz zjazdem do garażu. Wykonanie prac renowacyjnych na elewacji, wymianę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. Prace w zakresie branży sanitarnej tj. CO, wod-kan SP3- Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji termicznej budynku wraz z remontem niecki basenowej w tym wymianę instalacji CO i wod-kan z białym montażem. SP 23 - Roboty budowlane polegające na: ociepleniu ścian zew. wraz z wykonaniem elewacji, izolacji termicznej dachu i stropodachu wraz z remontem kominów, wymianie pokrycia dachowego, izolacji i dociepleniu fundamentów, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w niezbędnym zakresie, wymianie i montażu nowych parapetów i podokienników, likwidacji krat okiennych, wymianie zew. instalacji elektrycznych, wymianie instalacji odgromowej, montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu, montażu/rozbudowie instalacji monitoringu wizyjnego, przebudowie instalacji wodnej zew. tzn. uporządkowanie gospodarki wodnej (wód deszczowych) związanych z odwodnieniem dachu, likwidacji studzienek doświetlających okna piwnicze, montażu zadaszenia nad wejściem do budynku, remoncie pochylni i podestu przy wejściu głównym, wymianie wentylacji mechanicznej dla segmentu sportowego tj.: sali gimnastycznej z zespołem szatniowym i biblioteki, wymianie instalacji ciepłej i zimnej wody dla projektowanych łazienek w części kuchennej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami z zastosowaniem instalacji automatyk sterowania ogrzewaniem, demontażu uchwytów i elementów metalowych występujących na elewacji do ponownego montażu, lokalnym demontażu nawierzchni chodników i opasek do ponownego odtworzenia, dodatkowych pracach naprawczych i wykończeniowych, których konieczność wykonania powstanie w wyniku termomodernizacji. SP 36 - Roboty budowlane polegające na: ociepleniu ścian zew. oraz stropodachu; wymianie pokrycia dachu w budynku łącznika i sali gimnastycznej; utworzeniu drzwi zew. ewakuacyjnych z sali gimnastycznej; wymianie luksferów na stolarkę okienną; wykonaniu opaski wokół budynku; likwidacji krat okiennych na rzecz folii P2; montażu zadaszeń systemowych nad wejściami; przebudowie instalacji C.O. oraz części wew. inst. elektrycznej; remoncie wymianie istniejącej nawierzchni placu zabaw; wykonaniu wentylacji mech. w pomieszczeniu kuchni. | Trwają roboty budowlane.
24 | Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania | 30.06.2023 r. - 18.08.2023 r. | Przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie robót budowlanych w strefie wejścia, żłobka, patio [cz. żłobka] w oparciu o załączoną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką budowlaną, a także w oparciu o inwentaryzację robót do wykonania, opis przedmiotu zamówienia [OPZ], karty nadzoru autorskiego. Przedmiot zadania obejmuje także wykonanie prac remontowych na pozostałej części patio szkoły - zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego | Zadanie zakończone.
25 | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczy w Sosnowcu | 2023-2024 | Gmina Sosnowiec posiada dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, Niecałej, Gałczyńskiego, Starzyńskiego, W pierwszej kolejności planowana jest realizacji kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, Niecałej (fragment) dzięki której będzie odbiornikiem na części planowanej do realizacji kanalizacji deszczowej. | Sosnowieckie Wodociągi S.A. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Gminę Sosnowiec w dniu 12 września 2023r. ogłosiły postępowanie przetargowe dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczy w Sosnowcu”.
26 | "Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)" | 08.12.2022 r. - 15.11.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową parku z figurami dinozaurów i ścieżkami spacerowymi | Zadanie zakończone
27 | Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole podstawowej nr 33 w Sosnowcu | 13.12.2022 r. - 13.05.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych warunkującej realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego i przy Sp 33. | Zakończono etap projektowania.
28 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 14.03.2024 r. | Przedmiotem zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej m.in.: termomodernizację budynku SP10 wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów, izolację termiczną dachu i stropodachu, odprowadzenia wód opadowych z dachu, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji odgromowej, wymianę balustrad / barierek, częściową wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem głównego wyłącznika prądu oraz wymianę części opraw oświetleniowych, remont schodów zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących.
29 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 14.03.2024 r. | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: W ramach zadania należy zaprojektować: - likwidację barier architektonicznych mających na celu umożliwienie dostępu do obiektu osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; - izolacja / osuszenie i docieplenie fundamentów. Z uwagi na stan zawilgocenia fundamentów, ścian elewacyjnych i wewnętrznych do poziomu pierwszego piętra sposób ocieplenia i szczegółowe rozwiązanie analizowane będzie na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji. Sposób ocieplenia i szczegółowe rozwiązanie analizowane będą na etapie tworzenia dokumentacji projektowej po wykonaniu stosownych obliczeń; izolację termiczną dachu i stropodachu wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej; - częściową wymianę poszycia deskowania dachu po dokonaniu odkrywek; - odprowadzenie wód opadowych z dachu; wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. - wymianę i montaż instalacji odgromowej, parapetów, podokienników itp.; - wymiana części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; - dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych; - przebudowę instalacji elektrycznej (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie na elewacji) itp., - montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., - remont schodów zewnętrznych od podwórka wraz z dostosowaniem ich do wymogów dla osób z niepełnosprawnością; - wymiana i udrożnienie istniejącej instalacji wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji); - wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią), - wymiana węzła wymiennika; - w uzgodnieniu z WKZ oraz Użytkownikiem dopuszcza się zamurowanie części okien piwnicy; - lokalny demontaż nawierzchni chodników i opaska do ponownego odtworzenia po wykonaniu izolacji fundamentów;
30 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 14.03.2024 r. | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej wykonanie m.in..: - likwidację barier architektonicznych mających na celu udostepnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami; - izolację przeciwwilgociowej - ociepleniu ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji. - izolacji termiczną dachu i stropodachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajdą dla zapewnienia odpowiednich współczynników; - odprowadzenia wód opadowych z dachu; - wymianę stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych; - wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – w razie konieczności; - dostosowaniu budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej, z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych; - wymianę części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; - montażu głównego wyłącznika prądu ppoż., - remontu schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymagań obowiązujących warunków technicznych; - wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji); - wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią), - wymianę węzła wymiennika;
31 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 „Modrzejów” ul. Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 14.03.2024 r. | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: W ramach zadania należy zaprojektować: - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w tym także osuszenie na pełnej głębokości oraz docieplenie fundamentów min. na głębokość przemarzania gruntu, a w przypadku piwnic użytkowych np. jako szatnie - na pełną głębokość styropianem XPS; - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji. Sposób ocieplenia i szczegółowe rozwiązanie analizowane będą na etapie tworzenia dokumentacji projektowej po wykonaniu stosownych obliczeń; - izolację termiczną dachu i stropodachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajdą dla zapewnienia odpowiednich współczynników; - dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych; - częściową wymianę poszycia deskowania dachu po dokonaniu odkrywek; - odprowadzenie wód opadowych z dachu; wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, renowację attyk dachowych w przypadku konieczności oraz odtworzenie gzymsów; - wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, parapetów, podokienników itp.; - demontaż krat okiennych i zaprojektowanie foli antywłamaniowej – miejsce do uzgodnienia z Użytkownikiem; - wymiana wszystkich skrzynek zewnętrznych (gaz, elektryka, teleinformatyka) itp. oraz zewnętrznych pionów wentylacji. - przebudowę instalacji elektrycznej (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie na elewacji) itp., - demontaż wszelkich uchwytów i elementów metalowych występujących na elewacji i dachu do ponownego montażu w tym kamer, lamp, uchwytów na flagę itp. - montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., - remont schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymogów dla osób z niepełnosprawnością; likwidację barier architektonicznych mających na celu umożliwienie dostępu do obiektu osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; - wymiana i udrożnienie istniejącej instalacji wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji); - wymiana źródła ciepła, kotła zasilanego węglem, wariantowo na kocioł gazowy lub pompę ciepła - wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią), - nowe naświetla piwniczne z odprowadzeniem wody deszczowej (wpięcie do odwodnienia lub wymiana gruntu na przepuszczalny) oraz kartą systemową; - murki przy zejściach do podpiwniczenia budynku; mur wygradzający skład opału; - montaż zadaszeń wejść; - wymiana części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; - w uzgodnieniu z WKZ oraz Użytkownikiem dopuszcza się zamurowanie części okien piwnicy; - lokalny demontaż nawierzchni chodników i opaska do ponownego odtworzenia po wykonaniu izolacji fundamentów;
32 | Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 14.02.2024 r. | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej wykonanie m.in..: - likwidację barier architektonicznych mającą na celu udostepnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami; - izolacji przeciwwilgociowej - ociepleniu ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji. - izolację termiczną dachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajdą dla zapewnienia odpowiednich współczynników; - kompleksową wymianę dachu [konstrukcja drewniana, pełne deskowanie, wierzchnie krycie z blachy] - wymianę stropu o konstrukcji drewnianej pomiędzy parterem, a poddaszem nieużytkowym wraz z wykonaniem nowych sufitów na całej powierzchni; - odprowadzeniu wód opadowych z dachu do istniejącej sieci; - wymianę stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych; - wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej; - dostosowaniu budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także z wykorzystaniem wody opadowej, z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych; - przebudowę instalacji elektrycznej na elewacji (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie, instalacji monitoringu) itp., - wymianę części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; - montażu głównego wyłącznika prądu ppoż.,; - remontu schodów zewnętrznych z dostosowaniem ich do wymagań warunków technicznych - wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji); - wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią), montaż obudów grzejnikowych - wymianę węzła wymiennika;
33 | Bezpieczny Pieszy. Chodnik ul. Objazdowa | 30.06.2023 r. - 30.12.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodników przy ul. Objazdowej
34 | Zielony skwerek dla wszystkich ul. Długosza | 30.06.2023 r. - 30.12.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zagospodarowania skweru składającego się z alejek, nasadzeń, małej architektury i oświetlenia
35 | Wybieg dla psów - ul. Dmowskiego | 30.06.2023 r. - 30.12.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową ogrodzonego wybiegu dla psów i montażem urządzeń sprawnościowych
36 | Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim | dokumentacja projektowa - sierpień 2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ogrodu deszczowego w Parku Sieleckim. Na podstawie otrzymanej dokumentacji zostaną wykonane roboty budowlane związane z zagospodarowaniem obiektu.
37 | Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego | dokumentacja projektowa - sierpień 2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ogrodu deszczowego przy ul. Piłsudskiego. Na podstawie otrzymanej dokumentacji zostaną wykonane roboty budowlane związane z zagospodarowaniem obiektu.
38 | Bulwar Czarnej Przemszy - park edukacyjno-przyrodniczy |  | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Przemysłowej
39 | BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabawa, nowe alejki, leżaki i inne | 30.06.2023 r. - 30.12.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem alejek pieszych wokół zbiornika, odnowieniem zegara słonecznego, odnowieniem pergoli oraz wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych
40 | Modernizacja placu zabaw na Placu Kożuchów | 30.06.2023 r. - 30.12.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego, ogrodzonego placu zabaw oraz wykonaniem skweru wypoczynkowego w miejscu starej, nieczynnej fontanny i zdegradowanej nawierzchni asfaltowej
41 | Strefa Aktywności Mieszkańca - ul. Legionów | 30.06.2023 r. - 30.12.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego placu zabaw i siłowni plenerowej o nowe urządzenia wraz z oświetleniem, nasadzeniami i alejką pieszą.
42 | Plac zabaw przy ul. Lipowej | 30.06.2023 r. - 30.12.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego, ogrodzonego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych
43 | Strefa sportu w Parku z Kamieniem | 30.06.2023 r. - 30.12.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową boiska o zdegradowanej nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie boiska do koszykówki na nawierzchni bezpiecznej i zabudowę zestawu do ćwiczeń street workout na gumowych matach przerostowych
44 | „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu” | 14.07.2023 r. - 30.11.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na budowie miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu. Stworzenie kompleksu obiektów symulujących obiekty rzeczywiście występujące w ruchu drogowym w mniejszej skali, przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz rowerzystów. W ramach projektu planowana jest budowa obiektu ok. 1400 m2 na powierzchni dawnego boiska do piłki nożnej, w ramach którego powstaną jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki oraz zieleń. Planowana jest także budowa nawierzchni integracyjnej.
45 | „Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu” | 21.11.2023 r. - 21.09.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Planowana Inwestycja polega na rozbudowie budynku Ośrodka Pomocy Doraźnej w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86 w zakresie doposażenia obiektu w windę zewnętrzną z napędem elektrycznym o parametrach technicznych spełniających przepisy dotyczące transportu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem prac budowlanych towarzyszących związanych z realizacją ww. zamówienia i uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisu i konserwacji dostarczonego dźwigu w okresie trwania gwarancji.
46 | Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudowę ul. Siennej. |  | Zadanie polega na przedłużeniu ul. Gospodarczej do ul. Wiązowej oraz przebudowę ul. Siennej w Sosnowcu. W ramach zadania przewidziano budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej. | W dniu 29.11.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wezwano wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Planowany termin podpisania umowy do 15.12.2023 r.
47 | „Modernizacja klas lekcyjnych w ZSO 14 przy Kisielewskiego 4B w Sosnowcu” | 21.06.2023 r. - 31.08.2023 r. | Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację klas lekcyjnych w ZSO 14 przy ul. Kisielewskiego 4b w Sosnowcu polegającego m.in. na skuciu tynków sufitowych, wykonaniu sufitów podwieszanych oraz przebudowy instalacji elektrycznej. | Zadanie zakończone.
48 | Kazimierz "Od Nowa" - rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec | 16.08.2023 r. - 30.03.2024 r. | Zadanie polega na rekultywacji terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec. Zakres zadania obejmuje: Zadanie I - Kompleks BHP składający się z części biurowej, cechowni, łaźni oraz lampowni. Zadanie II - Budynek stacji ratowniczej. Zadanie III - Budynek maszyny wyciągowej szybu K-1 i stacji transformatorowo-rozdzielczej 6kV wraz z budynkiem transformatorów z rozdzielnią elektryczną 500V. Zadanie IV - Budynek warsztatu MD. Zadanie V - Budynek nadszybia szybu K-I Zadanie VI - Wieża szybowa szybu K-I. Zadanie VII - zagospodarowanie terenu Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej m.in inwentaryzacji, koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami [m.in. ornitologiczną, dendrologiczną etc.], ekspertyzami [w tym ekspertyza przeciwpożarowa dla wszystkich budynków objętych niniejszym opracowaniem] i uzyskaniem pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją.
49 | Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu | 16.05.2023 - 30.05.2023 | Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z doborem magazynów energii dla 21 budynków placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Sosnowca | Zadanie zakończone.
50 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu | zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie ma zostać zrealizowane w 2024 roku. | Przedmiotem projektu jest budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wraz z wymianą wierzchniej warstwy boiska tj. nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 20mx40m. Wykonanie zaplecza sanitarnego. | przygotowywanie dokumentów do postępowania przetargowego w formule zaprojektuj - wybuduj.
51 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu | zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie ma zostać zrealizowane w 2024 roku. | Przedmiotem projektu jest budowa zadaszenia wraz z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej o wym. 20x40m przy ZSO nr 3. Elementem zadania jest także wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego z uwagi na brak możliwości budowy łącznika. | przygotowywanie dokumentów do postępowania przetargowego w formule zaprojektuj - wybuduj.
52 | Innowacyjne Branżowe Centrum Mody | 10.10.2023 - 10.05.2024 | Zakres robót dla zadania obejmuje roboty budowlane w obrębie fundamentów: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, oraz izolacji termicznej, wykonanie drenażu wokół budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ościeży , skucie tynków, wykonanie nowej zaprawy tynkarskiej w jasnych kolorach, wykonanie nowych obróbek blacharskich, remont istniejącej przypory, likwidacja schodów zewnętrznych. Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj"
53 | Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu | 04.10.2023 r. - 20.12.2023 r. | optymalizacja ruchu tramwajowego linii T15 na terenie Gminy Sosnowiec, w celu jej przyśpieszenia na terenie Gminy Sosnowiec
54 | Remont budynku PM 31 w Sosnowcu – etap II | 25.09.2023 r. - 25.11.2023 r. | Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót remontowych m.in. w celu zabezpieczenia i wykończenia od wewnętrznej strony ścian w części piwnicznej | Zadanie zakończone.
55 | Przebudowa budynku CKZiU ul Wawel 1 w Sosnowcu | 12.09.2023 r. - 12.02.2024 r | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wskazanym w ekspertyzie technicznej
56 | Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu | 24.10.2023 - 24.12.2023 | Zadanie obejmuje naprawę centrali odpowiedzialnej za wentylację i ogrzewanie sal, wymianę naczynia przeponowego dla układu wody lodowej, naprawa chłodzenia w dwóch centralach wentylacyjnych dla sali koncertowej, sceny, foyer, sali kameralnej
57 | Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu | 23.11.2023 - 23.11.2024 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania ul. Braci Mieroszewskich z ul. Kasprzaka wraz z rozbudową fragmentu ul. Kasprzaka
58 | Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sosnowcu |  | Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji przetargowej dla remontu pomieszczeń korytarza głównego Ośrodka Terapii Zajęciowej oraz przedszkola, remont sali gimnastycznej,
59 | Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy Legionów w Sosnowcu |  | Opracowanie kompleksowej dokumentacji w tym m.in. opracowanie ekspertyzy stanu technicznego: budynku hali basenu, pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania hali basenu, konstrukcji nośnej podbasenia i niecki basenowej wraz z plażą, konstrukcji dachu wraz ze wskazaniem możliwości modernizacji konstrukcji obiektu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów | Ze względu na wysokość ofert złożonych w postępowaniu przetargowym których wartość przekraczała dostępne środki finansowe dokonano unieważnienia postępowania Zadanie zgłoszono do planu wieloletniego.
60 | Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł na biomase w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu | 12.10.2023 r. - 12.12.2023 r. | Dostawa kotła wraz uruchomieniem i wykonaniem niezbędnych prób, a także wykonanie robót budowlanych towarzyszących
61 | Remont ul. Piotrkowskiej | 05.12.2023 r. - 05.07.2024 r. | W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano: rozbiórkę uszkodzonych, zniszczonych i luźnych elementów konstrukcji ul. Piotrkowskiej, w tym zjazdów i chodników w ciągu drogi, remont (odtworzenie) konstrukcji nawierzchni ul. Piotrkowskiej, remont (odtworzenie) konstrukcji chodników, zjazdów, remont (odtworzenie) istniejących obramowań jezdni i chodników, odtworzenie istniejącego wpustu deszczowego wymianę pierścieni odciążających wymianę włazów na istniejących studniach na włazy samopoziomujące odtworzenie przykanalika, rekultywację terenu oraz prace porządkowe, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ramach opracowanych przez Wykonawcę Projektów Stałej i Tymczasowej Organizacji Ruchu, w tym uzyskanie stosowanych opinii i zatwierdzeń
62 | Zakup i montaż instalacji OZE potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego w Sosnowcu |  | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z doborem magazynów energii. | Trwa postępowanie przetargowe.
63 | Zakup i montaż instalacji OZE potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu |  | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z doborem magazynów energii | Trwa postępowanie przetargowe.
64 | Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu | czerwiec 2024 r. - maj 2025 r. - termin wynikający z wniosku o dofinansownaie. | W ramach zadania zaplanowano wymianę krawężników, wymianę warstwy ścieralnej, wiążącej w ulicach Suchej, Lwowskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej (fragment). Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano eliminację zalewiska tworzącego się po intensywnych opadach atmosferycznych w rejonie skrzyżowania ul. Suchej z ul. Gospodarczą. | Procedowanie z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
65 | Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane w obiekcie zabytkowym. |  | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie zagosporadowania terenu wokół pałacu oraz czyszczenia elewacji budynku. | 30.11.2023 ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, termin otwarcia ofert 11.12.203
66 | Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu |  | Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania uwzględniający: - budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Kukuczki, Komuny Paryskiej, Długosza - skomunikowanie ul. Projektowej z ul. Kukuczki - nawiązanie się projektowanym wlotem ronda do istniejącego przebiegu ul. Kukuczki, - połączenie istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Komuny Paryskiej z istniejącą ścieżką w ul. Długosza (w tym celu konieczne jest wprowadzenia zapisów dot. konieczności uzyskania decyzji ZDIR z uwagi na konieczność poszerzenie istniejącego pasa drogowego), - projektowana ścieżka rowerowa musi być zgodna z aktualnymi standardami i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej obowiązującymi na terenie GZM, - konieczność doświetlenia przejść dla pieszych w tym konieczność doświetlenia dojścia pieszego do przejścia. - przebudowę chodnika, - przebudowę przystanku autobusowego - przebudowę obramowania jezdni i chodników, - przebudowę przystanku autobusowego - przebudowę chodników, - przebudowę jezdni , - przebudowę oświetlenia ulicznego, -przebudowę zjazdów, -przebudowę/rozbudowę systemu odwodnienia, - budowę kanału technologicznego, Ponadto Zamawiający wymaga: - ograniczenia wycinki drzew w pasie drogowym, - określenie kosztów dla elementów wyszczególnionych powyżej. | W dniu 8 listopada 2023r. dokonano odbioru końcowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 10 listopada 2023r. zostało wszczęte postępowanie przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Trwa procedura związana z podpisaniem umowy.
67 | Modernizacja fragmentów ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu |  | W ramach zadania planowana jest wymiana warstw konstrukcyjnych nawierzchni na odcinku od budynku nr 163 przy ul. Wojska Polskiego do punktu styku z planowaną przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta. | Trwają ustalenia w zakresie wyznaczenia fragmentów.
68 | Modernizacja bazy sportowej prz Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu | Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie ma zostać zrealizowane w 2024 roku. | Modernizacji bazy sportowej ORLIK 2012; Przedmiotem projektu jest modernizacja szkolnej bazy sportowej obejmująca: 1) Remont boiska do piłki nożnej o syntetycznej nawierzchni sportowej wykonanej z sztucznej trawy, zakładający: - wymianę piłkochwytów wewnętrznych z siatki polipropylenowej - wymianę piłkochwytów zewnętrznych z siatki stalowej - wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscach uszkodzeń i obniżeń nawierzchni boiska wraz z poprawieniem i zagęszczeniem podbudowy na powierzchni ok. 50 m2. - odnowienie linii wyznaczających pole do gry. 2) Remont boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej wykonanej systemem natryskowym z granulatu SBR i EPDM, zakładający: - wymianę piłkochwytów zewnętrznych przy boisku wielofunkcyjnym z siatki stalowej - zerwanie i utylizację nawierzchni poliuretanowej w miejscach uszkodzeń i zapadnięć nawierzchni wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem obecnej podbudowy, - odtworzenie nawierzchni poliuretanowej systemem natryskowym wykonanej z granulatu SBR i EPDM - kolor ceglasty. - odtworzenie linii wyznaczających pole do gry na całej powierzchni boiska.
69 | Modernizacja bazy sportowej prz Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu | Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie ma zostać zrealizowane w 2024 roku. | Modernizacji bazy sportowej ORLIK 2012; Przedmiotem projektu jest modernizacja szkolnej bazy sportowej obejmująca: 1) Remont boiska do piłki nożnej o syntetycznej nawierzchni sportowej wykonanej z sztucznej trawy zakładający: - wymianę piłkochwytów wewnętrznych - wymianę piłkochwytów zewnętrznych z siatki stalowej o - zabudowę dwóch dodatkowych bramek wejściowych, - uzupełnienie brakujących obrzeży w północnej części boiska, - wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscach uszkodzeń i obniżeń nawierzchni boiska wraz z poprawieniem i zagęszczeniem podbudowy na powierzchni ok. 1860 m2, - odnowienie linii wyznaczających pole do gry, - wymianę siatek bramkowych wraz z osprzętem mocującym. 2) Remont boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, mini piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej wykonanej systemem natryskowym z granulatu SBR i EPDM, zakładający: - wymianę piłkochwytów zewnętrznych przy boisku wielofunkcyjnym z siatki stalowej - zerwanie i utylizację nawierzchni poliuretanowej wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem obecnej podbudowy szczególnie w miejscach obecnych zapadlisk, - odtworzenie nawierzchni poliuretanowej systemem natryskowym wykonanej z granulatu SBR i EPDM - wymianę osprzętu sportowego: do koszykówki (tablice, obręcze i siatka, osłony słupowe), do piłki ręcznej, do siatkówki (słupki i siatka), do tenisa ziemnego (słupki z siatką), - odtworzenie linii wyznaczających pola do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa ziemnego.
70 | Modernizacja bazy sportowej prz IX LO w Sosnowcu | Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie ma zostać zrealizowane w 2024 roku. | Modernizacji bazy sportowej ORLIK 2012; przedmiotem projektu jest modernizacja szkolnej bazy sportowej obejmująca: 1) Remont boiska do piłki nożnej o syntetycznej nawierzchni sportowej wykonanej z sztucznej trawy pow. 1860 m2 (30 x 62 m), zakładający: - wymianę piłkochwytów wewnętrznych 2 x po 30 m - wymianę piłkochwytów zewnętrznych z siatki stalowej o wymiarach 4 m i długości 187 m, na piłkochwyt z siatki polipropylenowej - wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscach uszkodzeń i obniżeń nawierzchni boiska wraz z poprawieniem i zagęszczeniem podbudowy na powierzchni ok. 50 m2. - odnowienie linii wyznaczających pole do gry. 2) Remont boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej wykonanej systemem natryskowym z granulatu SBR i EPDM- pow. 613,11 m2 (19,1 x 32,1 m), zakładający: - wymianę piłkochwytów zewnętrznych przy boisku wielofunkcyjnym z siatki stalowej - zerwanie i utylizację nawierzchni poliuretanowej w miejscach uszkodzeń i zapadnięć nawierzchni wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem obecnej podbudowy na pow. ok. 60 m2, - odtworzenie uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej systemem natryskowym wykonanej z granulatu SBR i EPDM - kolor ceglasty, 3) Remont bieżni dwutorowej o nawierzchni poliuretanowej wykonanej systemem natryskowym z granulatu SBR i EPDM
71 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu | Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie ma zostać zrealizowane w 2024 roku. | Przedmiotem projektu jest budowa zadaszenia wraz z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej o wym. 20x40m. Elementem zadania jest także wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego.
72 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu | Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie ma zostać zrealizowane w 2024 roku. | Przedmiotem projektu jest budowa zadaszenia wraz z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej o wym. 20x40m. Elementem zadania jest także wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego.
74 | Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta |  | W ramach zadania planowana jest przebudowa kolidujących sieci podziemnych, budowa ronda, budowa ciągu pieszo-jezdnego. | Przygotowano koncepcje pod PFU.
75 | Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sonsowcu | Uruchomienie postępowania w terminie do 9 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy, tj. do lipca 2024 | W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac modernizacyjnych polegających na modernizacji i przebudowie balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacji i przebudowie instalacji wentylacyjnej. W ramach inwestycji, nad balkonami pierwszego piętra zostaną umieszczone daszki,a we wszystkich balkonach ścianki osłonowe,co w dużym stopniu ograniczy wpływ czynników atmosf. na stan techn. balkonów. Modernizacja balkonów będzie obejmować roboty związane z modernizacją i renowacją płyt żelbetowych balkonowych,przebudowy systemu balustrad oraz robót elewacyjnych. Dla DPS nr 1 zaplanowano także modernizacje i przebudowę instalacji wentylacyjnej w kompleksie kuchenno-magazynowym oraz stołówce i świetlicy. Projekt wentylacji kuchni ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztó w eksploatacji instalacji.W ramach modernizacji wentylacji zaplanowano prace dot. systemu wentylacji z urządzeniami (okapy, wentylatory łazienkowe i dachowe), sterowania układem wentylacji oraz doposażenia budynku w centrale wentylacyjne z agregatami chłodniczymi. Modernizacja balkonów będzie obejmować roboty związane z modernizacją i renowacją płyt żelbetowych balkonowych,przebudowy systemu balustrad oraz robót elewacyjnych. Zadanie dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
76 | Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w ramach zadania Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sonsowcu | Uruchomienie postępowania w terminie do 9 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy, tj. do lipca 2024 | W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac modernizacyjnych, polegających na modernizacji ogrodzenia. Ogrodzenie budynku DPS nr 2 wymaga całkowitej wymiany z powodu wieloletniej eksploatacji. Zakres prac obejmować będzie rozbiórkę starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego z paneli stalowych. Zadanie dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
77 | Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej wraz z przebudową ul. W rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu | 04.12.2023 r - 04.10.2024 r. | W ramach zadania przewidziano budowę kanalizacji deczszowej wraz wykonaniem nawierzchni ul. Maczkowskiej. Dodatkowo przewidziano budowę chodnika w ul. Maczkowskiej na odcinku od ul. Niecałej do ul. Leśnej. | W dniu 04.12.2023 r. została podpisana umowa
78 | Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu |  | Zaplanowano wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj - wybuduj. Przewiduje się uruchomienie żłobka dla 145 dzieci. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie planuje się uruchomienie placówki do 1.05.2026