## Arkusz1
REALIZOWANE ZADANIA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L.p. | Nazwa zadania | Termin realizacji | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2023 | Opis
1 | Przebudowa Placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu | lipiec 2020r. - czerwiec 2023r. | 5766288.27 | 4987244.7 | W ramach zadania wykonano: pawilon, nawierzchnię kamienną i betonową, sieci uzbrojenia terenu, w tym odowodnienie budowanego placu, monitoring, zadaszenia wraz z siedziskami i zielonym dachem, dostawę i montaż elementów małej architektury, fontannę, parking za Sezamem wraz z ciągiem pieszym, wolnostojące litery przestrzenne, kwatery zieleni wraz z nasadzeniami, iluminację budynku dworca PKP.
2 | Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec | 15.12.2023 r. | 1574117 | 6000 | Aktualizacja dokumentacji projektowej: Zadanie 1 Rozbudowa drogi S1 wraz z budową węzła i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec – obejmująca rozbudowę istniejącej drogi ekspresowej na odcinku km 540+700 - 541+750 wraz z budową węzła drogowego typu WB i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Zadanie 2 Budowa drogi klasy G łączącej węzeł na drodze S-1 ze strefą inwestycyjną przy ul. Inwestycyjnej o łącznej długości 1,978 km
3 | "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" | 14.11.2022 r. - 30.06.2023 r. | 9679431.84 | 4984090.09 | Przebudowa ulicy Teofila Lenartowicza, drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ul. Karola Szymanowskiego do zjazdu w kierunku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Zakres rzeczowy zadania: - rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego - budowa muru oporowego w formie gruntów zbrojonych z warstwą licową z bloczków betonowych, - budowa przepustów pod drogą, - przebudowa kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia ulicznego, - wykonanie doświetlonych przejść dla pieszych, - przebudowa kolidującej infrastruktury i budowa kanalizacji kablowej: budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, budowa telekomunikacyjnego rurociągu kablowego, budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci kanalizacji tłocznej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, - przebudowa skrzyżowania w rejonie ul. Karola Szymanowskiego – budowa ronda, - wykonanie nawierzchni jezdni, - wykonanie nawierzchni ciągu komunikacji pieszej, - wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przejazdami, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
4 | Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II | 09.03.2023 r. | 348823.84 | 343900.7 | Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) w zakresie rozbudowy i przebudowy odcinka DK 94 na terenie Sosnowca od węzła z ul. Będzińską do węzła z ul. 3 maja na odcinku ok. 3,5 km wraz z przebudową obiektów mostowych, budową: kładki nadziemnej, ekranów akustycznych, kanalizacji deszczowej
5 | "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego - Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu” | 28.10.2021 r. - 15.06.2023 r. | 2991625.13 | 1808467.03 | Rozbudowa ul. Zapolskiej na odcinku ok 200 mb, uporządkowanie ruchu pieszego poprzez zmianę lokalizacji przejść dla pieszych wraz z przebudową nawierzchni chodników, istniejących zjazdów, budowa zatok parkingowych wzdłuż ul. Zapolskiej o łącznej ilości miejsc 30 + 2 (dla osób niepełnosprawnych). Budowa wydzielonego parkingu o łącznej ilości miejsc 18 + 2 (dla osób niepełnosprawnych).Przebudowa istniejącego parkingu o łącznej ilości miejsc 54 + 3 (dla osób niepełnosprawnych).
6 | Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu | 30.12.2020 r. - 12.07.2023 r. | 2498230.25 | 1805608.05 | Przebudowa ul. Teofila Lenartowicza na odcinku od zjazdu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcy w kier. hal produkcyjno-usługowych PANATTONI. Zakres rzeczowy: 1.Branża drogowa: - budowa ronda turbinowego, - wykonanie nawierzchni jezdni, - budowa kanału technologicznego, - budowa ciągu pieszo-rowerowego, - budowa oświetlenia ulicznego, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa zatok autobusowych, - przebudowa i budowa infrastruktury technicznej - budowa drogi serwisowej w kier. hal produkcyjno-usługowych PANATTONI
7 | "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" - „Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu” | 28.06.2022-28.03.2024 | 71923089.55 | 13902900.34 | Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Piłsudskiego na odcinku od Ronda Ludwik do Ronda Praw Kobiet, polegająca m.in. na: - Przebudowie nawierzchni i obramowań, - Przebudowie konstrukcji zatok autobusowych wraz z zabudową krawężników peronowych, - Budowie i przebudowie zatok postojowych, - Przebudowie i budowie chodnika z betonowej kostki brukowej, - Przebudowie i budowie ścieżki rowerowej, - Budowie doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, - Eliminacja zastoisk wodnych - Budowie kanału technologicznego, - Wymianie włazów kanalizacyjnych na pływające - Wymianie rusztów żeliwnych na wpustach, - Wymianie przykanalików, - Dobudowie wpustów.
8 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” | 28.06.2022-28.03.2024 |  |  | Przebudowa ul. Orlej, ul. Grota Roweckiego, ul. Parkowej, ul. Wawel na odcinku od skrzyżowania z ul. Staropogońską/Nowopogońską do skrzyżowania z ul. Barbary, polegająca m.in. na: - Przebudowie nawierzchni i obramowań - Przebudowie skrzyżowania ul. Wawel i ul. Barbary na rondo turbinowe - Przebudowie konstrukcji zatok autobusowych wraz z zabudową krawężników peronowych - Przebudowie i budowie chodnika z betonowej kostki brukowej - Przebudowie i budowie ścieżki rowerowej - Budowie doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych - Eliminacja zalewiska na wiadukcie drogowym, - Budowie kanału technologicznego - Wymianie włazów kanalizacyjnych na pływające - Wymiana rusztów żeliwnych na wpustach - Wymiana przykanalików - Dobudowa wpustów
9 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - „Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu” | 28.06.2022-28.03.2024 |  |  | Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z – odcinek ul. Lenartowicza dł. ok. 227,30 m i odcinek al. Paderewskiego dł. ok. 110,80 m. Prace obejmują w szczególności: - Rozbudowie skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo z wyspą środkową i wyspami rozdzielającymi na dojazdach; - Budowie chodnika z betonowej kostki brukowej; - Budowie ścieżki rowerowej; - Budowie/przebudowie oświetlenia; - Przebudowie/budowie/likwidacji odwodnienia (kanalizacja deszczowa); - Przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu; - Wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu
10 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - ”Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu” | 28.06.2022 r - 28.03.2024 r |  |  | - Rozbiórka nawierzchni jezdni, chodnika oraz torowiska tramwajowego, - Rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego wraz z elementami wyposażenia, - Budowa nowego wiaduktu wraz z systemem izolacji, odwodnieniem oraz elementami wyposażenia, - Wykonania kanalizacji kablowej dla nowej trasy kabli, - Przebudowa drogi na dojazdach do obiektu (budowę nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej w dostosowaniu do podniesionej niwelety drogowej), - Przebudowa torowiska tramwajowego na dojazdach do obiektu (z uwzględnieniem planowanej rozbudowy o drugi tor)
11 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - „Przebudowa ul. Małachowskiego” | 28.06.2022-31.07.2023 |  |  | Przebudowa ul. Małachowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego do skrzyżowania z ul. 3 Maja; przebudowa ul. Targowej i Kościelnej od skrzyżowania z ul. Modrzejowską do skrzyżowania z ul. Małachowskiego, obejmują m.in.: - Elementy małej architektury, ławki, kosze stojaki na rowery - Zmianę aranżacji zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i roślin, wycinka drzew - Miejsca pod punkty gastronomiczne/ogródki wraz z zasilaniem w energię elektryczną - Budowę/przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego - Rozbudowę monitoringu miejskiego, oraz sieci miejskiej, sieci internetowej - Budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej - Zmiane organizacji ruchu - Zmiana aranżacji terenu na swerku przy Wydziale Komunikacji - Wymianę nawierzchni na ul. objętych zadaniem na nawierzchnię z kostki betonowej szlachetnej i płyt kamiennych.
12 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - „Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego” | 28.06.2022-28.03.2024 |  |  | Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz odcinka al. Księdza Franciszka Blachnickiego. Rozbudowa ulicy Gen. Mariusza Zaruskiego w zakresie od rejonu skrzyżowania z ul. Kombajnistów do rejonu skrzyżowania z ul. 11 Listopada/ Braci Mieroszewskich z wyłączeniem tych skrzyżowań. Rozbudowa ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Zaruskiego do skrzyżowania z ul. Blachnickiego włącznie. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zaruskiego i Bora-Komorowskiego oraz ronda na skrzyżowaniu Bora-Komorowskiego i Blachnickiego. Prace obejmują w szczególności: - Rozbudowę/ przebudowę ul. Gen. Mariusza Zaruskiego (droga powiatowa 7261S klasy Z) oraz ul. Bora-Komorowskiego (droga gminna 120150S klasy L), - Rozbudowę/przebudowę skrzyżowań ulic: Zaruskiego/Komorowskiego oraz Komorowskiego/Blachnickiego, - Budowę układu drogowego z miejscami postojowymi w rejonie ogródków działkowych, - Budowę zjazdów na potrzeby skomunikowania obiektu sportowego ZSP, - Budowę elementów wpływających na poprawę BRD, - Przebudowę istniejących zjazdów, - Budowę ścieżek rowerowych i chodników; - Budowę kanalizacji deszczowej, - Przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, - Przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, - Przebudowę i budowę oświetlenia, - Przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, - Budowę kanału technologicznego, - Budowę systemu monitoringu miejskiego, - Rozbiórkę i demontaże, - Gospodarkę zielenią.
13 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - „Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości” | 28.06.2022-28.03.2024 |  |  | Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego układu drogowego w tzw. nowym śladzie oraz niezbędny zakres przebudowy i rozbudowy istniejących układów drogowych ul. Sedlaka i ul. Niepodległości w Sosnowcu. Ul. Niepodległości i ul. Sedlaka są drogami gminnymi o znaczeniu lokalnym z ruchem uspokojonym. W bezpośrednim otoczeniu ww. ulic zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny należące do Wyższej Szkoły Humanitas, a także zespoły garaży wolnostojących (zespoły garażowe zlokalizowane są zarówno od strony ul. Sedlaka, jak i od strony ul. Niepodległości), spośród których pojedynczy zespół 6-stanowiskowy ulegnie koniecznej rozbiórce na potrzeby realizacji inwestycji, z uwagi na bezpośrednią kolizję. Prace obejmują w szczególności: - Budowę drogi łączącej ul. Niepodległości i ul. Sedlaka, - Przebudowę skrzyżowania z ul. Niepodległości, - Budowę skrzyżowania z ul. Sedlaka, - Budowę skrzyżowania w ciągu drogi łączącej, - Budowę ścieżki rowerowej, - Budowę chodników, - Budowę zatok postojowych, - Budowę/ przebudowę zjazdów, - Budowę/ przebudowę oświetlenia ulicznego, - Budowę/ przebudowę kanalizacji deszczowej, - Zabezpieczenie i przebudowę kolidującej infrastruktury, - Budowę kanału technologicznego, - Wyburzenie pojedynczego wolnostojącego 6-stanowiskowego zespołu garaży (od strony ul. Niepodległości).
14 | Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec | 24.03.2023r. - 24.12.2023r. | 505175 | 0 | Opracowanie czterech programów funkcjonalno-użytkowych dla velostrady przebiegającej na terenie Gminy Sosnowiec.
15 | Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu | 27.01.2023-27.06.2023r. | 84700 | 33500 | W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy, dla przebudowy ul. Kopalnianej, Konstytucji, Kalinowej, Wrzosowej, Traugutta, w tym przebudowę/budowę/remont odwodnienia przedmiotowych ulic.
16 | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczy w Sosnowcu | 2023-2024 | 75384.49 | 0 | Gmina Sosnowiec posiada dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, Niecałej, Gałczyńskiego, Starzyńskiego, W pierwszej kolejności planowana jest realizacji kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, Niecałej (fragment) dzięki której będzie odbiornikiem na części planowanej do realizacji kanalizacji deszczowej.
17 | Bezpieczny Pieszy. Chodnik ul. Objazdowa | 30.06.2023r.- 30.12.2023r. | 268430.95 | 0 | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodników przy ul. Objazdowej
18 | BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabawa, nowe alejki, leżaki i inne | 30.06.2023r.- 30.12.2023r. | 1241000 | 313.5 | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem alejek pieszych wokół zbiornika, odnowieniem zegara słonecznego, odnowieniem pergoli oraz wykonanim nasadzeń roślin ozdobnych
19 | Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudowę ul. Siennej. | do 15.07.2024 r. | 180000 | 0 | Zadanie polega na przedłużeniu ul. Gospodarczej do ul. Wiązowej oraz przebudowę ul. Siennej w Sosnowcu. W ramach zadania przewidziano budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej.
PLANOWANE ZADANIA
L.p. | Nazwa zadania | Termin realizacji | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2023 | Opis
1 | „Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu” | grudzień 2023r. - złożono wniosek o dotację celową | 50000 | 0 | optymalizacja ruchu tramwajowego linii T15 na terenie Gminy Sosnowiec, w celu jej przyśpieszenia na terenie Gminy Sosnowiec
Materiał z realizacji inwestycji komunalnych za I półrocze przygotowny wspólnie przez WIM oraz Spółkę Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
* kolumny 4; 5 - Wydział Inwestycji
* kolumny 3; 6; - Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.