## Arkusz1
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu Sprawozdanie z realizacji w roku 2023
Lp. | Nazwa zadania, ulicy | Opis zadania | Wartość Zadania | Realizacja
BUDŻETY OBYWATELSKIE - DIR
1 | Ekologiczny parking BMC - szanujmy trawniki (BO23/VIII/2,8) | Opracowano dokumentacje projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu o powierzchni około 260 m2, wymianą słupów oświetlenia ulicznego wraz z wymianą przewodu zasilającego. | 150904.85 | Zadanie zrealizowane w całości
2 | Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1) | W ramach zadania zostały zmodernizowane dwa przejścia usytuowane w ciągu ul. Wiejskiej w Sosnowcu - przy skrzyżowaniu z ul. Boya Żeleńskiego oraz na wysokości skweru ZORZA. Zamontowano interaktywny system ostrzegawczy informujący kierowców o obecności pieszego na jezdni, wykonano doświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowano chodniki w obrębie przejść dla pieszych i wykonano remont fragmentów nawierzchni jezdni w ciągu ul. Wiejskiej. | 185381.93 | Zadanie zrealizowane w całości
3 | Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) | W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z: • budową utwardzonego pobocza wzdłuż jezdni w ciągu ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu, na odcinku od posesji nr 66 do skrzyżowania z ul. Wileńską, • budową chodnika przy ul. Wileńskiej w Sosnowcu, stanowiącego połączenie z przystankiem autobusowym „Porąbka Ośrodek Rekreacyjny [nż]”. W ramach zadania zostało wyznaczone nowe przejście dla pieszych przy ul. Wileńskiej oraz zamontowano barierki ochronne nad przepustem. | WPF 2022/2023 2022 - 679,80 zł 2023 - 466 170,00 zł | Zadanie zrealizowane w całości
4 | Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2) | W ramach zadania: • wybudowano chodnik w ciągu ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Stefana Starszyńskiego do przystanku autobusowego „Ostrowy Górnicze Rondo”: wzdłuż jezdni oraz w ciągu nieistniejącej linii kolejowej pomiędzy ul. Armii Krajowej, a ul. Górną , • wykonano bezpiecznik (utwardzone pobocze) wzdłuż ogrodzenia posesji nr 6 przy ul. Obwodowej, • wykonano fragment nawierzchni z kostki brukowej stanowiącej zjazd z ul. Armii Krajowej na ul. Górną, • wykonano nasadzenia 6 sztuk drzew, • zabudowano poręcz z dodatkowym pochwytem. | WPF 2022/2023 2022 - 63 960,00 zł 2023 - 426 441,00 zł | Zadanie zrealizowane w całości
5 | Zagospodarowanie terenu - Radomska (BO23/VIII/3) | W ramach zadania wykonano mechaniczną rozbiórkę nawierzchni betonowej istniejącego placu usytuowanego wewnątrz osiedla pomiędzy budynkami 2-4, 6-8, 14-16 oraz 18-20. | 51660 | Zadanie zrealizowane w całości
6 | Remont chodników na ul. Moniuszki (BO23/III/6) | W ramach zadania wykonano remont chodników usytuowanych wzdłuż ulicy Moniuszki w Sosnowcu, na odcinku: • od ul. Grabowej do ul. Dziewiczej (po stronie Kościoła), • od ul. Dziewiczej do ul. Wysokiej (po przeciwnej stronie Kościoła). | 138119.5 | Zadanie zrealizowane w całości
7 | Remont nawierzchni drogi z wymianą krawężników ul. Makuszyńskiego (BO23/IX/4) | W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 1629/9 w zakresie wymiany podbudowy, częściowej wymianie elementów krawędziowych oraz całościowej wymianie nawierzchni jezdni. | 343009.05 | Zadanie zrealizowane w całości
8 | Remont drogi prowadzącej do Rybaczówki (BO23/XII/3) | W ramach zadania wykonano remont drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 2380 oraz 1797 obręb 0012, na odcinku o długości ok. 320 m, od zjazdu z ul. Powstańców do ośrodka rekreacyjno – wędkarskiego „Rybaczówka”, poprzez: • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego • montaż krawężników betonowych na ławie betonowej • montaż korytek ściekowych na ławie betonowej • ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu (warstwa ścieralna i wiążąca) • dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni kruszywem bazaltowym oraz kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową modyfikowaną. | 195570 | Zadanie zrealizowane w całości
9 | Remont chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej (BO23/XIV/1) | W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z remontem ciągów pieszych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wiejskiej w Sosnowcu na działkach nr. 2351 oraz 738 obręb 007 w zakresie wymiany elementów krawedziowych, wymiany podbudowy oraz nawierzchni z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej | 151698.35 | Zadanie zrealizowane w całości
BUDŻETY OBYWATELSKIE - DUC
10 | Zaproś szpaka na robaka - tablice informacyjne (BO23/XII/3) | W ramach zadania wykonano drewniane tablice edukacyjne o tematyce: • Zwierzęta naszych lasów • Cykl ropuchy • Ptaki wodne • Żaby • Ryby • Jaskółki. Ponadto: • wykonano figurę wydry europejskiej (lutra) • zamontowano 10 koszy na śmieci • zamontowano 26 budek lęgowych różnego typu • zamontowano wieżę lęgową dla jaskółek uwzględniającą 36 miesc lęgowych • wykonano nasadzenia • odnowiono istniejące ławki parkowe | 101374.49 | Zadanie zrealizowane w całości
11 | Sosnowiecka Korona Królów (BO23/III/2) | W ramach zadania wykonano drewniane tablice edukacyjne o tematyce: • Dynastia Piastów (przedstawienie władców z datami panowania), • Historia Państwa Polskiego za Panowania dynastii Piastów (mapa przedstawiająca Polskę pierwszych Piastów z grafikami najważniejszych miejsc, godło Piastów, opis zjednoczenia i wywodzenia się rodu Piastów – historia nazwy, piersi Piastowie, wykaz podziału dynastii na linie). • Kazimierz III Wielki. Ostatni Król z dynastii Piastów (historia Kazimierza III Wielkiego, czas panowania, mapa Polski za czasów Kazimierza III Wielkiego z umieszczonymi graficznymi najważniejszymi miastami, grafika przedstawiająca Króla) Dodatkowo wykonano figurę Króla Kazimierza III Wielkiego. | 33665.1 | Zadanie zrealizowane w całości
12 | Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia (BO23/XIII/4) | W ramach zadania zrealizowano umowę na zakup: • 23 sztuki leżaków betonowych z listwami drewnianymi • 10 sztuk koszy stalowo-drewnianych • 15 sztuk stalowych stojaków rowerowych • 3 sztuki ławostołów betonowo-drewnianych. Montaż po ustaniu zimowych warunków atmosferycznych | 91348.41 | Zadanie zrealizowane w całości
POZOSTAŁE INWESTYCJE - DUC
13 | Rewitalizacja bulwarów Czarnej Przemszy przy ulicy Mościckiego | W ramach zadania przebudowano alejki na terenie Bulwarów Czarnej Przemszy przy ul. Mościckiego (działka nr 2120, 2119) o łącznej powierzchni ok. 6 000 m2. Dodatkowo wykonano zatoczki pod montaż ławek, zlikwidowano barierę architektoniczną w postaci schodów terenowych w miejsce których wykonano pochylnię. Ponadto zamontowano elementy małej architektury. | 1714905.42 | Zadanie zrealizowane w całości
14 | Budowa obiektu małej architektury - kopalnianego koła wyciągowego | W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano fundament na którym zamontowano odrestaurowany fragment kopalnianego koła wyciągowego z KWK "Kazimierz Juliusz" . Dodatkowo zamontowano tabliczkę informacyjną oraz wykonano doświetlenie kopalnianego koła wyciągowego. | WPF 2022/2023 2022 - 49 071,80 zł 2023 - 20 000,00 zł | Zadanie zrealizowane w całości
POZOSTAŁE INWESTYCJE - DIR
15 | Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej | W ramach zadania opracowano dokumentacje projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z przebudową drogi, której zakres obejmował wymianę nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszych wraz z wymianą elementów krawędziowych oraz elementów żeliwnych. W ramach zadania został zawężony fragment drogi czego następstwem było wprowadzenie ruchu jednokierunkowego rejonie budynku numer 14 przy ul. Podjazdowej. | 522748.77 | Zadanie zrealizowane w całości
16 | Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej | W ramach zadania opracowano dokumentacje projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z przebudową drogi, której zakres obejmował: wymiane nawierzchni jezdni wraz z wymianą podbudowy, częściowym wykonaniem stabilizacji gruntu, przebudową ciągów pieszych oraz wymianie elementów krawędziowych i elementów żeliwych. | 525400.4 | Zadanie zrealizowane w całości
17 | Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I,4A | W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych (w tym pozwolenie Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz pozwolenie na budowę). Współpraca ze SM LOKUM | 12095.08 | Uzyskano pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę z Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Zadanie zostało ujęte w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.
18 | Przebudowa ulicy Kukułek - boczna w Sosnowcu | W ramach zadania przewiduje się opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych oraz wykonaniem badań geotechnicznych. | 9987.6 | Została zawarta umowa z Wykonawcą. Zadanie zostało ujęte w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.
19 | Przebudowa fragmentu ul. Hallera w Sosnowcu | W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu i przebudowę fragmentu ciągu pieszego oraz uzyskano pozwolenia na budowe. Zadanie zrealizowano wspólnie ze Sosnowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową. | 15928.5 | Zadanie zrealizowane w całości
20 | Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu | W ramach zadania przewiduje się opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych oraz wykonaniem badań geotechnicznych | 9987.6 | Została zawarta umowa z Wykonawcą. Zadanie zostało ujęte w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.
21 | Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu | W ramach zadania przewiduje się opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych oraz wykonaniem badań geotechnicznych | 14993.7 | Została zawarta umowa z Wykonawcą. Zadanie zostało ujęte w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.
22 | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka | W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na wysokości ogródków działkowych przy ul. Mikołajczyka 52 wraz z wykonaniem fragmentu chodnika stanowiącego ciąg komunikacyjny do przystanku autobusowego "Dębowa Góra Ogródki Działkowe" | 15000 | Umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zostanie zawarta po styczniowej Sesji Rady Miejskiej, na której zostaną zwiększone środki na realizację zadania.
23 | Przebudowa oświetlenia placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu | W ramach zadania wykonano montaż siedemnastu słupów oświetlenia ulicznego oraz jedenastu naświetlaczy typu LED doświetlających elewację budynku Dworca PKP | 110492.71 | Zadanie zrealizowane w całości
24 | Doświetlenie przejścia przez torowisko tramwajowe przy ul. Białostockiej w Sosnowcu | W ramach zadania wykonano montaż trzech słupów oświetlenia ulicznego wraz z instalacją zasilającą w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych | 16642.05 | Zadanie zrealizowane w całości
25 | Rozbudowa oświetlenia skweru przy ulicy Broniewskiego 44 w Sosnowcu | W ramach zadania wykonano montaż sześciu słupów oświetlenia parkowego wraz z instalacją zasilającą w celu doświetlenia strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie skweru | 26379.55 | Zadanie zrealizowane w całości
26 | Doświetlenie strefy aktywności mieszkańca przy ul. Wagowej w Sosnowcu | W ramach zadania wykonano montaż dwóch słupów oświetlenia parkowego z naświetlaczami LED wraz z instalacją zasilającą w celu doświetlenia strefy aktywności mieszkańca | 21189.76 | Zadanie zrealizowane w całości