|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW**  **IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA** | | | | | | |
| **Nr projektu** | **Tytuł projektu** | **Wartość projektu** | **Lokalizacja** | **Rodzaj projektu**  **( np. plac zabaw, siłownia)** | **Jednostka realizująca** | **Stan realizacji** |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MILOWICE 224 502 zł** | | | | | | |
| BO23/I/4 | Strefa sportu w Parku  z Kamieniem. | 224.502 zł | Park z Kamieniem | Likwidacja starego boiska oraz montaż urządzeń sportowo- rekreacyjnych | SI | Zadanie zrealizowane. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA** – **II POGOŃ** **563 500 zł** | | | | | | |
| BO23/II/ 1,2,6 | PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji. | 563.500 zł | Park Dietla | Remont tarasów i schodów | MOSiR | Ze względu na warunki atmosferyczne zadania nie udało się ukończyć w 2023 roku. Skierowano je do tzw. wydatków niewygasających i zawarto aneks terminowy do umowy z wykonawcą z terminem zakończenia w dniu 30.01.2024 roku. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 306 588 zł** | | | | | | |
| BO23/III/4 | Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego. | 75.000 zł | ul. Piłsudskiego | Ogród deszczowy | SI | Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert w dniu 13.12.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót. W dniu 15.12.2023r. dokonano przekazania terenu budowy. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na warunki atmosferyczne i opóźnienia w dostawach. |
| BO23/III/5 | Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż. | 41.588 zł | ul. Piłsudskiego | Klimatyzacja | MBP | Zadanie zrealizowane. |
| BO23/III/6 | Chodniki na ul. Moniuszki. | 155.000 zł | ul. Moniuszki | Remont chodników | MZUK | Zadanie zrealizowane. |
| BO23/III/2 | Sosnowiecka Korona Królów. | 35.000 zł | ul. Grabowa | Tablice informacyjne | MZUK | Zadanie zrealizowane |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 382 952 zł** | | | | | | |
| BO23/IV/1 | Modernizacja placu zabaw  na Placu Kożuchów. | 382.952 zł | Plac Kożuchów | Plac zabaw | SI | Zadanie zrealizowane. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 395 835 zł** | | | | | | |
| BO23/V/4 | Ogrody deszczowe w Parku Sieleckim. | 150.000 zł | Park Sielecki | Ogrody deszczowe | SI | Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert w dniu 13.12.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót. W dniu 15.12.2023r. dokonano przekazania terenu budowy. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na warunki atmosferyczne i opóźnienia w dostawach. |
| BO23/V/2 | Strefa Aktywności Mieszkańca-ul. Legionów. | 235.000 zł | ul. Legionów | Rozbudowa siłowni i placu zabaw | SI | Realizacja robót budowlanych związanych z montażem wyposażenia obiektu. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.01.2024r., z uwagi na niekorzystne  warunki atmosferyczne oraz opóźnienia w dostawie oświetlenia parkowego. Pierwotny termin realizacji umowy przypadał na dzień 30.12.2023r. W dniu 19.12.2023r. dokonano odbioru częściowego inwestycji w zakresie robót demontażowych zdegradowanego asfaltu, robót ziemnych oraz montażu urządzeń siłowych i ogrodzenia panelowego. |
| BO23/V/3 | Zakup książek dla filii nr 4 MBP w Sosnowcu. | 10.835 zł | ul. Zamkowa | Zakup książek | MBP | Zadanie zrealizowane. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 489 418 zł** | | | | | | |
| BO23/VI/5 | Bulwar Czarnej Przemszy - Park Edukacyjno-Przyrodniczy. | 450.000 zł | ul. 1 Maja | Zagospodarowanie bulwarów | SI | Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe, które nie zakończyły się wyborem wykonawcy. |
| BO23/VI/6 | Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki. | 39.418 zł | ul. Kościelna | Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych | MPB | Zadanie zrealizowane. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 423 529 zł** | | | | | | |
| BO23/VII/1 | Zielony skwerek dla wszystkich – ul. Długosza. | 263.529 zł | ul. Długosza | Zagospodarowanie skweru | SI | Zadanie zrealizowane. |
| BO23/VII/3 | Wybieg dla psów-  ul. Dmowskiego. | 150.000 zł | ul. Dmowskiego | Wybieg dla psów | SI | Zadanie zrealizowane. |
| BO23/VII/6 | Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze. | 10.000 zł | ul. Jagiełły | Zakup książek | MBP | Zadanie zrealizowane. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 521 404 zł** | | | | | | |
| BO23/VIII/3 | Zagospodarowanie terenu- Radomska. | 260.000 zł | ul. Radomska | Zagospodarowanie skweru | MZUK | Zadanie zrealizowane. |
| BO23/VIII/2,8 | Ekologiczny parking BMC-szanujmy trawniki. | 220.000 zł | ul. BMC | Zielone parkingi | MZUK | Zadanie zrealizowane. |
| BO23/VIII/7 | Oaza kultury w samym centrum Zagórza. | 41.404 zł | ul. Kisielewskiego | Doposażenie czytelni | MBP | Zadanie zrealizowane. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA 257 035 ZŁ** | | | | | | |
| BO23/IX/4 | Remont nawierzchni drogi z wymianą krawężników ul. Makuszyńskiego. | 257.035 zł | ul. Makuszyńskiego | Remont drogi | MZUK | Zadanie zrealizowane. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 277 035 zł** | | | | | | |
| BO23/X/1 | Plac zabaw przy ul. Lipowej. | 265.000 zł | ul. Lipowa | Plac zabaw | SI | Zadanie zrealizowane. |
| BO23/X/7 | Doposażenie ogrodu bibliotecznego, a także zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia. | 12.527 zł | ul. Maliny | Doposażenie ogrodu bibliotecznego, zakup książek | MBP | Zadanie zrealizowane. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 279 865 zł** | | | | | | |
| BO23/XI/1 | Mini park od juniora do seniora na AKS. | 279.865 zł | ul. Orląt Lwowskich | Zagospodarowanie skweru | MOSiR | Zadanie zrealizowane. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 296 335 zł** | | | | | | |
| BO23/XII/3 | Zaproś szpaka na robaka. Ścieżka przyrodnicza wokół Rybaczówki. | 296.335 zł | Rybaczówka | Remont drogi, ścieżka edukacyjna | MZUK | Zadanie zrealizowane |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 259 272 zł** | | | | | | |
| BO23/XIII/4 | Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia. | 259.272 zł | Park Kuronia | Plaża miejska | MZUK | Zadanie zrealizowane w formie zielonej plaży. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 160 380 zł** | | | | | | |
| BO23/XIV/1 | Budowa chodnika ul. Wiejska. | 160.380 zł | ul. Wiejska | Remont chodnika | MZUK | Zadanie zrealizowane. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 293 170 zł** | | | | | | |
| BO23/XV/1 | Bezpieczny pieszy- chodnik ul. Objazdowa. | 293.170 zł | ul. Objazdowa | Remont chodnika | SI | Opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej. Wykonawca oczekuje na wydanie ostatecznej decyzji na wycinkę drzew kolidujących z założeniem projektowym. Pierwotny termin realizacji umowy przypadał na dzień 30.12.2023r. Biorąc pod uwagę powyższe, termin realizacji zadania został wydłużony do kwietnia. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 221 162 zł** | | | | | | |
| BO23/XVI/1 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej. | 222.162 zł | ul. Maczkowska | Remont drogi | SI | Realizacja zadania przesunięta z uwagi na kolizję z pracami planowanymi przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. Ze względu na to, zadanie zostanie zrealizowane przez SW S.A. |
| **LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 266.524 zł** | | | | | | |
| BO23/XVII/2 | Zielone Maczki do 3 razy sztuka. | 266.524 zł | ul. Skwerowa | Zagospodarowanie skweru | MOSIR | Zadanie zrealizowane. |
| **XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł** | | | | | | |
| BO23/O/26 | BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne. | 1.000.000 zł | Balaton | Zagospodarowanie Balatonu | SI | Realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni ciągów pieszych. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15.02.2024r. Pierwotny termin realizacji umowy przypadał na dzień 30.12.2023r. |