**Działania inwestycyjne - obszar sportu i rekreacji**

Jednostka budżetowa - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, jak co roku, realizując budżet prowadzi działania o charakterze inwestycyjnym w zarządzanych przez siebie obiektach sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta.

Tegoroczny budżet jednostki w zakresie działań inwestycyjnych wynosi 12.433.869,00 zł.

W planie budżetu znalazły się w tym zakresie następujące inwestycje:

1. Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu.

W planie budżetu przewidziano na ten cel kwotę 3.085.281,00 zł.

Zadanie polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej na nową ze względu na jej zużycie wieloletnim użytkowaniem oraz na wymianie otaczających boisko piłkochwytów. Zadanie uzyskało dofinansowanie MSiT w kwocie 2 mln zł. Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj.

1. Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99 D w Sosnowcu.

W planie budżetu przewidziano na ten cel kwotę 7.602.773 zł, która ulegnie zwiększeniu do koniecznego poziomu.

Celem projektu jest budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i zadaszeniem pneumatycznym montowanym w okresie jesienno - zimowym. Boisko zostanie wyposażone w oświetlenie, cały obiekt będzie ogrodzony. Powstanie też niezbędny budynek techniczny z urządzeniami grzewczo - nadmuchowymi zadaszenia oraz z częścią magazynową powłoki. Całość dopełnią niezbędne alejki i drogi wewnętrzne dla komunikacji dla użytkowników i komunikacji do obsługi obiektu. W planie jest także budowa budynku zaplecza szatniowego. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Budowy Zadaszeń Piłkarskich - edycja 2021 w kwocie 3 mln zł.

Jesteśmy przed kolejnym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj, dotychczasowe zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie wartości składanych ofert.

1. Perła Pogoni - stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji (BO23/II/2).

W planie budżetu przewidziano na ten cel kwotę 318749,00 zł.

Ze względu na późne rozpoczęcie robót budowlanych spowodowane trzykrotną organizacją postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót (umowa została zawarta dopiero 10.10.2023 roku) oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne panujące w okresie zimowym uniemożliwiające wykonywanie prac przedłużono ich wykonanie poprzez zakwalifikowanie zadania do tzw. wydatków niewygasających, a więc z nieprzekraczalnym terminem zakończenia wyznaczonym na koniec czerwca 2024 roku. Zadanie polega na wymianie nawierzchni tarasów z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z wielkoformatowych płyt z betonu szlachetnego (wykonane jako elementy dwuwarstwowe gdzie warstwa górna - „użytkowa” wykonana jest ze szlachetnych trudnościeralnych kruszyw marmurowych, granitowych lub bazaltowych), przebudowie i naprawie murków i schodów kamiennych z wykorzystaniem rodzimego materiału oraz na montażu elementów małej architektury służących wypoczynkowi - leżaków i stolików.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

1. Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu.

W planie budżetu na chwilę obecną przewidziano na ten cel kwotę 6000,00 zł.

Przedmiotem zadania będzie zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów jednostki (podane ilości modułów, łączna ich moc oraz moc magazynów energii są na tym etapie szacunkowe):

* Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4 – montaż 81 szt. modułów o łącznej mocy 37,26 kWp wraz z 2 inwerterami o mocy 15 kW i 20 kW oraz z magazynami energii o mocy 19,6 kW.
* Budynek szatniowy przy ul. Kresowej 1 – montaż 108 szt. modułów o łącznej mocy 49,68 kWp wraz z 2 inwerterami o mocy 20 kW każdy oraz z magazynami energii o mocy 19,6 kW.
* Stadion Lekkoatletyczny przy al. Mireckiego 4 – montaż 8 szt. modułów o łącznej mocy 31,28 kWp wraz z inwerterem o mocy 30 kW.
* Budynek Dyrekcji przy ul. 3 Maja 41 – montaż 108 szt. modułów o łącznej mocy 49,68 kWp wraz z 2 inwerterami o mocy 15 kW i 20 kW.
* Hala Sportowa przy ul. Orląt Lwowskich 70 – montaż 84 szt. modułów o łącznej mocy 38,64 kWp wraz z 2 inwerterami o mocy 15 kW i 20 kW oraz z magazynami energii o mocy 19,6 kW.
1. Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu.

W planie budżetu przewidziano na ten cel kwotę 1.739.815,00 zł.

Przedmiotem zadania będzie budowa czterech boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montażem ogrodzeń i oświetlenia zlokalizowanych na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1. Powstaną nowe boiska piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej z odwodnieniem i oświetleniem o wymiarach 60 x 35 m, 40 x 20 m i dwa o wymiarach 15 x 10 m. Ich realizacja będzie dofinansowywana środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2023 w kwocie 2 mln zł. Użytkownikiem powstałej infrastruktury będzie Klub Piłkarski Zagłębie Sosnowiec S.A. Przewiduje się, że całkowity koszt inwestycji wyniesie około 3.740.000,00 zł.

Aktualnie jesteśmy w fazie oczekiwania na podpisanie przez ministra umowy na dofinansowanie.