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Dotyczy: punktu 1 porządku obrad posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Komunikacji Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 24.08.2026 r. – „Omówienie stanu technicznego kładek, mostów i przejść pieszo-rowerowych nad rzekami i torowiskami na terenie miasta wraz ze wskazaniem statusu właścicielskiego oraz harmonogramu koniecznych remontów”.

Wydział Administracji Drogowej w ramach swoich zadań realizuje sprawy związane 
z prowadzeniem ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów na podstawie art.  10 ust. 11 oraz art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889). 

Ww. przepisy Wydział Administracji Drogowej wykonuje w oparciu o  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 nr 67 poz. 582). Każdy obiekt mostowy (w tym kładki nad ciekami) dla którego w roku 2007 zaktualizowano  na podstawie ww. przepisów ewidencję dróg publicznych lub który został wybudowany po tym roku posiada swój Jednolity Numer Inwentarzowy nadany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz książkę obiektu mostowego. Obecnie obiektów będących przedmiotem posiedzenia Komisji Rady Miejskiej jest 3 w ciągach dróg krajowych, 21 w ciągach dróg powiatowych oraz 22 
w ciągach dróg gminnych. 

Obiekty te jako obiekty budowlane są poddawane kontrolom zgodnie z przepisami art. 62 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524) cyt. : „1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych); 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”.

W tabeli 1 znajduje się aktualne zestawienie mostów, kładek pieszych i pieszo-rowerowych nad rzekami i torowiskami:
Tabela 1 Zestawienie mostów, kładek pieszych i pieszo rowerowych nad rzekami i torowiskami
	[bookmark: _Hlk236829573]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nr obiektu / Nr JNI
	Obiekt i numer drogi
	Nośność [tonaż]
	Materiał konstrukcji
	Długość obiektu [m]
	Szerokość obiektu       [m]
	Powierzchnia [m2]

	OBIEKTY NA DROGACH KRAJOWYCH

	NR-4L  30004374
	Most w ciągu Alei Zagłębia Dąbrowskiego [DK-94] nad 
rz. Czarną Przemszą, torami kolejowymi i ul. Północną kierunek Dąbrowa Górnicza - Będzin/Katowice
	30
	BS+S
	626,50
	11,30
	7079,45

	NR-4P 30004373 
	Most w ciągu Alei Zagłębia Dąbrowskiego [DK-94] nad 
rz. Czarną Przemszą, torami kolejowymi i ul. Północną kierunek Katowice/Będzin - Dąbrowa Górnicza
	30
	BS+S
	626,50
	11,30
	7079,45

	NR-6  30004375
	Most w ciągu ul. Orląt Lwowskich [DK-79] nad 
rz. Białą Przemszą
	30
	BZ
	30,60
	13,70
	419,22

	OBIEKTY NA DROGACH POWIATOWYCH

	[bookmark: _Hlk236819476]NR-28 30004391
	Kładka przy ul. 3 Maja [7619S] przy Szkole Muzycznej nad rzeką Czarną Przemszą
	-
	S
	22,45
	4,92
	110,45

	NR-29 30004395
	Kładka nad torami tramwajowymi i ul. 3 Maja [7619S] (przy 
ul. Norwida)
	-
	S
	323,6
	3,30
	616,15

	[bookmark: _Hlk170295411]NR-30 30004392
	Kładka ul. 3 Maja [7619S] przy ul. Stefana Żeromskiego nad rzeką Czarną Przemszą
	4
	BZ
	26,78
	2,26
	60,52

	NR-31L  30004378
	Most w ciągu ul. 1 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Andersa - Sienkiewicza
	30
	BS
	17,94
	15,36
	275,56

	NR-31P  30004377
	Most w ciągu ul. 1 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Sienkiewicza - Andersa
	30
	BS
	17,94
	15,53
	278,61

	NR-31Ś  30004438 tram
	Most w ciągu ul. 1 Maja [7600S] nad rzeką Czarną Przemszą
	-
	BS
	17,94
	7,80
	139,93

	NR-32 30004379
	Most w ciągu ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego [7600S] nad rzeką Brynicą
	15
	BZ
	16,09
	9,70
	156,07

	NR-33L 30004381
	Most w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Wawel - Orla
	30
	BS
	21,00
	24,80
	520,80

	NR-33P 30004380
	Most w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Orla - Wawel
	30
	BS
	21,00
	15,50
	325,50

	NR-33Ś 30004382
	Most w ciągu ul. Parkowej [7620S] nad rzeką Czarną Przemszą
	30
	BS
	21,00
	10,05
	211,05

	NR-34 30004383
	Most w ciągu ul. Wileńskiej [7608S] nad rzeką Bobrek
	30
	BZ
	5,70
	12,15
	69,26

	NR-35L 30004385
	Most w ciągu ul. 3 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek DK-94 - Piłsudskiego
	30
	BS
	37,00
	15,29
	565,73

	NR-35P 30004384
	Most w ciągu ul. 3 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Piłsudskiego - DK-94
	30
	BZ
	39,40
	15,40
	606,76

	NR-35Ś 30004440 tram
	Most w ciągu ul. 3 Maja [7619S] nad rzeką Czarną Przemszą
	-
	BS
	37,00
	9,29
	343,73

	NR-36 30004386
	Most w ciągu ul. Armii Krajowej [7613S] nad rzeką Bobrek
	15 (30)
	BZ
	6,30
	10,20
	64,26

	NR-37 30004387
	Most w ciągu ul. Jana Sobieskiego [7601S] nad rzeką Brynicą
	15
	BZ
	31,45
	14,80
	465,46

	NR-57 30004437
	Kładka przy LO E. Plater nad rzeką Czarną Przemszą
(ul. Parkowa 7620S)
	4
	S
	22,45
	4,94
	110,90

	NR-64 30004393
	Kładka w ciągu ul. Mikołaja Reja [7618S] nad ciekiem Rów Mortimerowski
	-
	BZ
	10,50
	3,50
	36,75

	NR-69 30004389
	Most w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza [7618S] nad rzeką Bobrek
	30
	BS
	21,63
	11,36
	245,72

	NR-74 30004390
	Most w ciągu ul. Mikołaja Reja [7618S] nad ciekiem Rów Mortimerowski
	15
	S
	11,50
	8,28
	95,22

	NR-97  35012312
	Kładka nad 3 Maja w rejonie C.H. Plejada (były wiadukt kolejowy)
	-
	S
	85,00
	6,24
	530,4

	OBIEKTY NA DROGACH GMINNYCH

	NR-54 30004458
	Kładka 1 przy ul. T. Bora-Komorowskiego [120150S] nad torami tramwajowymi
	-
	S
	77,55
	6,30
	488,57

	NR-55 30004459
	Kładka 2 w ciągu ul. Boh. Monte Cassino [120175S] nad torami tramwajowymi (przy pętli)
	-
	S
	71,64
	6,30
	451,33

	NR-56 30004447
	Kładka do zaplecza MOSiR nad rzeką Brynicą przy ul. Wysokiej [120363S]
	4
	BZ
	27,80
	5,34
	148,45

	NR-58 30004448
	Kładka przy ul. Naftowa [120419S] /oś. Radocha/ nad rzeką Brynicą 
	2,5
	S
	21,80
	2,80
	61,04

	NR-59 30004449
	Kładka przy Przedszkolu Nr 30 n.rz. Cz. Przemszą przy 
ul. Anieli Urbanowicz [120236S]
	4
	BZ
	22,02
	4,05
	89,18

	NR-60 30004450
	Kładka w ciągu 
ul. Franciszkańskiej [120120S]  nad rzeką Czarną Przemszą
	4
	S
	31,55
	2,85
	89,92

	NR-61 30004451
	Kładka w rejonie ul. Plażowej [120007S]  nad rzeką Białą Przemszą
	4
	S+B
	74,55
	2,85
	212,47

	NR-62 30004452
	Kładka przy ul. Skautów [120126S]  nad rzeką Czarną Przemszą 
	4
	BZ
	25,80
	2,60
	67,08

	NR-63 30004453
	Kładka do Stadionu Ludowego nad rzeką Brynicą przy 
ul. Wysokiej [120363S] 
	4
	BZ
	27,80
	15,85
	440,63

	NR-65 30004457
	Kładka przy ul. Naftowej [120419S]  nad torami kolejowymi i ul. Teatralną
	5
	S
	462,24
	5,34
	2468,36

	NR-66 30004454
	Kładka przy ul. Śnieżnej [120077S]  nad rzeką Czarną Przemszą 
	4
	BZ
	26,15
	2,45
	64,07

	NR-67 30004455
	Kładka przy ul. Władysława Warneńczyka [120542S]  nad rzeką Czarną Przemszą 
	4
	BZ
	26,50
	2,50
	66,25

	NR-68 30004441
	Most w ciągu ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego [120236S]  nad rzeką Bobrek
	15
	BZ
	29,30
	9,70
	284,21

	NR-70 30004442
	Most w ciągu ul. Elżbiety i Wilhelma Schoenów [120074S]  (dawna Chemiczna) nad rzeką Czarną Przemszą
	40
	BZ
	52,00
	10,40
	540,80

	NR-71 30004443
	Most w ciągu ul. Dworcowej [120180S] nad ciekiem Rów Mortimerowski
	15
	BZ
	7,00
	12,44
	87,08

	NR-72 30004444
	Most w ciągu ul. Kresowej [120016S]  nad rzeką Brynicą
	30
	S
	20,40
	9,40
	191,76

	NR-73 30004461
	Most w ciągu ul. Rybnej [120079S]  nad rzeką Czarną Przemszą
	10
	BZ
	27,33
	13,08
	357,48

	NR-75 30004463
	Most w ciągu ul. Juliana Tuwima [120168S] nad rzeką Bobrek
	15
	S
	15,00
	6,70
	100,50

	NR-76 30004445
	Most w ciągu ul. Władysława Warneńczyka [120542S] nad rzeką Czarną Przemszą
	10
	BS
	24,34
	9,00
	219,06

	NR-77 30004446
	Most w ciągu ul. Wiśniowej [120554S] nad ciekiem bez nazwy
	10
	S
	12,12
	5,90
	71,51

	NR-92 31000332
	Kładka przy ul. Tuwima [120168S] nad rz. Bobrek w rejonie ogródków działkowych
	
	S+B
	16,00
	4,00
	64,00

	Nr 95                  35005631
	Most w ciągu ul. Kujawskiej n.rz. Bobrek
	40
	BS
	18,08
	12,94
	233,96



	Przeprowadzone w ubiegłym roku kontrole ww. obiektów inżynierskich wskazują na potrzebę podjęcia działań utrzymaniowych i drobnych remontów dla których zakres prac określił uprawniony do przeglądu Inspektor. W tabeli 2 przedstawiam oceny techniczne obiektów w sześciostopniowej skali (od 0 do 5).
Tabela 2 Oceny techniczne obiektów inżynierskich
	1
	2
	3
	4

	Nr obiektu / Nr JNI
	Obiekt i numer drogi
	Średnia ocena
	Ocena całego obiektu

	OBIEKTY NA DROGACH KRAJOWYCH

	NR-4L  30004374
	Most w ciągu Alei Zagłębia Dąbrowskiego [DK-94] nad rz. Czarną Przemszą, torami kolejowymi i ul. Północną kierunek Dąbrowa Górnicza - Będzin/Katowice
	2,32
	2,00

	NR-4P 30004373 
	Most w ciągu Alei Zagłębia Dąbrowskiego [DK-94] nad rz. Czarną Przemszą, torami kolejowymi i ul. Północną kierunek Katowice/Będzin - Dąbrowa Górnicza
	2,26
	2,00

	NR-6  30004375
	Most w ciągu ul. Orląt Lwowskich [DK-79] nad rz. Białą Przemszą
	3.06
	3.00

	OBIEKTY NA DROGACH POWIATOWYCH

	NR-28 30004391
	Kładka przy ul. 3 Maja [7619S] przy Szkole Muzycznej nad rzeką Czarną Przemszą
	3,15
	3,00

	NR-29 30004395
	Kładka nad torami tramwajowymi i ul. 3 Maja [7619S] (przy ul. Norwida)
	3,93
	3,93

	NR-30 30004392
	Kładka ul. 3 Maja [7619S] przy ul. Stefana Żeromskiego nad rzeką Czarną Przemszą
	3,80
	3,50

	NR-31L  30004378
	Most w ciągu ul. 1 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Andersa - Sienkiewicza
	3,56
	3,00

	NR-31P  30004377
	Most w ciągu ul. 1 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Sienkiewicza - Andersa
	3,93
	3,00

	NR-31Ś  30004438 tram
	Most w ciągu ul. 1 Maja [7600S] nad rzeką Czarną Przemszą
	3,83
	3,00

	NR-32 30004379
	Most w ciągu ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego [7600S] nad rzeką Brynicą
	3,21
	3,21

	NR-33L 30004381
	Most w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Wawel - Orla
	3,60
	1,00

	NR-33P 30004380
	Most w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Orla - Wawel
	4,07
	3,00

	NR-33Ś 30004382
	Most w ciągu ul. Parkowej [7620S] nad rzeką Czarną Przemszą
	3,64
	3,00

	NR-34 30004383
	Most w ciągu ul. Wileńskiej [7608S] nad rzeką Bobrek
	3,86
	3,86

	NR-35L 30004385
	Most w ciągu ul. 3 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek DK-94 - Piłsudskiego
	3,75
	3,00

	NR-35P 30004384
	Most w ciągu ul. 3 Maja nad rzeką Czarną Przemszą kierunek Piłsudskiego - DK-94
	3,44
	3,00

	NR-35Ś 30004440 tram
	Most w ciągu ul. 3 Maja [7619S] nad rzeką Czarną Przemszą
	3,77
	3,00

	NR-36 30004386
	Most w ciągu ul. Armii Krajowej [7613S] nad rzeką Bobrek
	4,71
	4,71

	NR-37 30004387
	Most w ciągu ul. Jana Sobieskiego [7601S] nad rzeką Brynicą
	3,80
	3,80

	NR-57 30004437
	Kładka przy LO E. Plater nad rzeką Czarną Przemszą
(ul. Parkowa 7620S)
	3,33
	3,00

	NR-64 30004393
	Kładka w ciągu ul. Mikołaja Reja [7618S] nad ciekiem Rów Mortimerowski
	3,15
	3,00

	NR-69 30004389
	Most w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza [7618S] nad rzeką Bobrek
	3,80
	3,80

	NR-74 30004390
	Most w ciągu ul. Mikołaja Reja [7618S] nad ciekiem Rów Mortimerowski
	3,50
	3,00

	NR-97  35012312
	Kładka nad 3 Maja w rejonie C.H. Plejada (były wiadukt kolejowy)
	4,13
	4,00

	OBIEKTY NA DROGACH GMINNYCH

	NR-54 30004458
	Kładka 1 przy ul. T. Bora-Komorowskiego [120150S] nad torami tramwajowymi
	3,50
	3,00

	NR-55 30004459
	Kładka 2 w ciągu ul. Boh. Monte Cassino [120175S] nad torami tramwajowymi (przy pętli)
	3,81
	3,00

	NR-56 30004447
	Kładka do zaplecza MOSiR nad rzeką Brynicą przy ul. Wysokiej [120363S]
	3,20
	1,00

	NR-58 30004448
	Kładka przy ul. Naftowa [120419S] /oś. Radocha/ nad rzeką Brynicą 
	4,36
	4,00

	NR-59 30004449
	Kładka przy Przedszkolu Nr 30 n.rz. Cz. Przemszą przy ul. Anieli Urbanowicz [120236S]
	3,21
	3,00

	NR-60 30004450
	Kładka w ciągu ul. Franciszkańskiej [120120S]  nad rzeką Czarną Przemszą
	3,91
	3,00

	NR-61 30004451
	Kładka w rejonie ul. Plażowej [120007S]  nad rzeką Białą Przemszą
	3,24
	3,00

	NR-62 30004452
	Kładka przy ul. Skautów [120126S]  nad rzeką Czarną Przemszą 
	3,69
	3,69

	NR-63 30004453
	Kładka do Stadionu Ludowego nad rzeką Brynicą przy ul. Wysokiej [120363S] 
	3,07
	3,00

	NR-65 30004457
	Kładka przy ul. Naftowej [120419S]  nad torami kolejowymi i ul. Teatralną
	4,12
	4,00

	NR-66 30004454
	Kładka przy ul. Śnieżnej [120077S]  nad rzeką Czarną Przemszą 
	3,67
	3,00

	NR-67 30004455
	Kładka przy ul. Władysława Warneńczyka [120542S]  nad rzeką Czarną Przemszą 
	3,53
	3,00

	NR-68 30004441
	Most w ciągu ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego [120236S]  nad rzeką Bobrek
	3,69
	3,00

	NR-70 30004442
	Most w ciągu ul. Elżbiety i Wilhelma Schoenów [120074S]  (dawna Chemiczna) nad rzeką Czarną Przemszą
	3,60
	3,60

	NR-71 30004443
	Most w ciągu ul. Dworcowej [120180S] nad ciekiem Rów Mortimerowski
	2,93
	2,93

	NR-72 30004444
	Most w ciągu ul. Kresowej [120016S]  nad rzeką Brynicą
	2,50
	1,00

	NR-73 30004461
	Most w ciągu ul. Rybnej [120079S]  nad rzeką Czarną Przemszą
	2,87
	2,87

	NR-75 30004463
	Most w ciągu ul. Juliana Tuwima [120168S] nad rzeką Bobrek
	4,17
	4,00

	NR-76 30004445
	Most w ciągu ul. Władysława Warneńczyka [120542S] nad rzeką Czarną Przemszą
	2,75
	2,75

	NR-77 30004446
	Most w ciągu ul. Wiśniowej [120554S] nad ciekiem bez nazwy
	2,71
	2,71

	NR-92 31000332
	Kładka przy ul. Tuwima [120168S] nad rz. Bobrek w rejonie ogródków działkowych
	4,17
	4,00

	Nr 95                  35005631
	Most w ciągu ul. Kujawskiej n.rz. Bobrek
	4,00
	4,00



Analiza ocen technicznych wskazuje na znaczne zróżnicowanie stanu infrastruktury, 
z wyraźną przewagą obiektów w stanie dostatecznym, wymagających jedynie bieżącej konserwacji oraz stałego monitoringu. Większość konstrukcji mieści się 
w bezpiecznym przedziale ocen. Konstrukcje z najniższymi notami inżynier przeprowadzający przegląd zakwalifikował do ekspertyzy nośności. W odniesieniu do tych obiektów Wydział Administracji Drogowej jest obecnie na etapie przygotowania do ogłaszania postępowania przetargowego. 
Najistotniejszym obiektem mostowym na terenie miasta wymagającym ciągłego podejmowania działań naprawczych jest zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 94 obiekt o numerach 4L i 4P. Dwujezdniowy obiekt znajduje się w stanie przedawaryjnym. Ekspertyza wykonana w 2025 roku wskazała na konieczność obniżenia dopuszczalnego tonażu pojazdów mogących z niego korzystać do 32 t masy rzeczywistej. Estakada przebiega między elektrociepłownią EC Zagłębie Dąbrowskie 
i MPWiK Będzin a Zespołem Parkowo-Pałacowym Schöna i parkiem Środula Okrzei 
i znajduje się nad rzeką Przemszą, przekracza pojedyncze sieci ciepłownicze, przebiega nad ul. Chemiczną, linią kolejową PKP, ul. Piotrkowską i ul. Północną. Obiekt ma 32 przęsła i 626,5m długości całkowitej i jest w złym stanie technicznym. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w decyzji administracyjnej nałożył szereg obowiązkowych działań dla utrzymania przejezdności obiektu, co wobec faktu iż nie spełnia on obecnie obowiązujących wymogów technicznych, powoduje wymóg jego przebudowy. Konieczna rozbiórka istniejącej estakady i budowa nowych obiektów spowodowana jest brakiem spełnienia – przęseł i podpór – wymagań nośności wg PN-EN 1991-2. Zakłada się, że nowy obiekt zostanie skrócony w porównaniu do istniejącej estakady zachowując przejście nad istniejącymi przeszkodami takimi jak rzeka Czarna Przemsza, ul. Chemiczna, linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice, ul. Piotrkowska i ul. Północna. Umowa nr WIM.272.36.1.2.2026 zawarta w dniu 21.04.2026 r. pomiędzy: Gminą Sosnowiec, którą reprezentuje: Sosnowieckie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Ignacego Mościckiego 14 a Fasys Mosty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-262), ul. Jedności Narodowej 83 dla zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK-94) w Sosnowcu od węzła Będzińska do obszaru skrzyżowania z ul. Północną wraz z rozbudową obiektów inżynierskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu Etap II”. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wykonać: 
1) Projekt rozbiórki istniejącej estakady wraz z określeniem odzysku materiałów z rozbiórki; 
2) Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 
3) Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej; 
4) Dokumentację geologiczno-inżynierską; 
5) Dokumentację hydrogeologiczną; 
6) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 
7) Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji, w tym m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnej; 
8) Inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi. Inwentaryzacja powinna określać stan zdrowotny zieleni, określenie ilości drewna nadającego się do odzysku z podaniem jego przeznaczenia oraz określenie przez rzeczoznawcę szacunkowej wartości drewna w zależności od gatunku i jego przeznaczenia; 
9) Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 311); 
10) Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa i Gminy nieruchomości (Działki do przejęcia w całości oraz projekty podziału działek, ewentualnie działki czasowo zajmowane); 
11) Opisy stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania ZRID; 
12) Projekt budowlany (w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, jeśli dla należytego wykonania Przedmiotu umowy zajdzie taka konieczność; 
13) Projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzględniający zapewnienie przejezdności w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z zatwierdzeniem przez Zarządcę drogi, PKP PLK; 
14) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z lokalizacją urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z zatwierdzeniem przez Zarządcę drogi, PKP PLK; 
15) Materiały do audytu BRD w przypadku wystąpienia takiej konieczności; 
16) Projekty wykonawcze dla każdej branży; 
17) Przedmiary robót odrębnie dla każdej branży; 
18) Kosztorysy inwestorskie odrębnie dla każdej branży (w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania otrzymane od Zamawiającego); 
19) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż; 
20) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
21) Inne decyzje, opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, konieczne do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujęte powyżej); 
22) Wersję elektroniczną wyszczególnionych powyżej dokumentów, również w wersji edytowalnej (p. 1-21). 
[bookmark: _Hlk237853372]w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. od dnia 21.04.2026 r. do 21.04.2028 r.  Jednocześnie w ramach bieżącego utrzymania obiektu realizowane są prace z nakazu WINB w zakresie niezbędnym do utrzymania obiektu w sprawności technicznej. W 2026 roku na przedmiotowej estakadzie zdemontowano klatki schodowe, które były wyłączone z użytkowania i zagrażały bezpieczeństwu. Zadanie to wykonano w całości. Obecnie trwa postępowanie przetargowe prowadzone przez MZUK na wymianę wkładek elastomerowych w urządzeniach dylatacyjnych. Celem tego zadania jest przywrócenie szczelności urządzeń dylatacyjnych i ochrona konstrukcji obiektów przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń.

Ponadto na terenie miasta zlokalizowane są mosty i kładki nad ciekami, które nie są objęte ewidencją dróg publicznych. Wydział Administracji Drogowej posiada wiedzę o następujących obiektach :
[bookmark: _Hlk170296977][bookmark: _Hlk237264548]- kładka dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ul. Tuwima (obiekt wykonany dla potrzeb przejścia pieszego w trakcie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Juliana Tuwima nad drogą ekspresową S1 przez Wykonawcę przebudowy na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, brak pełnej dokumentacji obiektu) – stan techniczny obiektu wymaga tylko zabiegów utrzymaniowych,
[bookmark: _Hlk172098493]- kładka dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ul. Śliwki (obiekt wykonany prawdopodobnie dla potrzeb użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, brak dokumentacji obiektu) – stan techniczny obiektu wymaga tylko zabiegów utrzymaniowych,
- kładka piesza nad rzeką Biała Przemsza w rejonie ul. Plażowej – drogi wewnętrznej (obiekt wykonany prawdopodobnie dla potrzeb pracowników Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego który w minionych latach funkcjonował przy ul. Plażowej, brak dokumentacji projektu) - obecnie obiekt wyłączony z użytkowania z uwagi na stan techniczny. Przejęty na majątek gminy w lipcu 2026 r i przekazany do spółki  Sosnowieckie Inwestycje na potrzeby przebudowy w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego. 
[bookmark: _Hlk170299786]- kładka pieszo – rowerowa nad rzeką Czarna Przemsza w rejonie ul. Radocha (adaptowany dla potrzeb rowerzystów były obiekt kolejowy stanowiący część tzw. Szlaku Pogranicza, brak dokumentacji obiektu) – stan techniczny obiektu wymaga tylko zabiegów utrzymaniowych,
- kładka rowerowa nad rzeką Brynicą w rejonie ul. Borki (adaptowany dla potrzeb rowerzystów były obiekt kolejowy stanowiący część tzw. Szlaku Pogranicza) – stan techniczny obiektu wymaga tylko zabiegów utrzymaniowych.
- most w ciągu ul. Biała Przemsza (droga wewnętrzna) nad rzeką Biała Przemsza (obiekt stanowi połączenie z ulicą Plażową) – obiekt wymaga konserwacji balustrad 
i barier energochłonnych.
- most do stadionu sportowego przy ul. Orląt Lwowskich – obiekt wymaga wykonania ekspertyzy w zakresie konstrukcji głównych dźwigarów 
[bookmark: _Hlk172093664]Nadmieniam, że ww. obiekty również są kontrolowane (poza wyłączoną z użytkowania kładką w rejonie ul. Plażowej), z uwagi na stanowisko organów nadzoru budowlanego, które to niejednokrotnie z uwagi na brak możliwości ustalenia właściciela obiektu decyzjami nakazowymi zobowiązywały Prezydenta Miasta do podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających i naprawczych dla bezpieczeństwa użytkowników.
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